
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
工程施工招标说明
1、工程名称：公司东办公楼外墙装饰维修工程
2、建设地点：铝厂一期东办公楼
3、计划工期：开工时间：2012年6月5日，

竣工时间：2012年7月25日。
4、招标范围：
（1）工程概况：

  ①大理石墙裙损坏49块，约30㎡.

  ②铝塑板开裂漏铆钉，12块，约7㎡.

  ③圆弧玻璃损坏1块，约1.44㎡.

（2）维修方法：

  ①拆除损坏的大理石，重新干挂大理石。

  ②铝塑板开裂的用铆钉重新固定，然后用密封油膏密封。

  ③拆除破损玻璃，更换新玻璃，固定牢固。
    5、资质条件：投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的房屋建筑总承包三级及以上资质的法人企业；投标人应具有法人代表资格证书、营业执照、安全生产许可证，如本工程需要特殊作业人员必须持有《特种作业人操作资格证书》；质量保证体系应通过ISO9000标准认证。
6、报名时间截止2012年5月31日11时，开标时间：2012年6月1日上午8时30分；开标时，必须携带法人代表资格证书、营业执照、安全生产许可证，如本工程需要特殊作业人员必须持有《特种作业人操作资格证书》、税务登记证、组织机构代码证原件，资质和营业执照原件。
    7、材料供应方式：所有材料全部由施工单位自采，且相应价款计入投标报价之中。
8、投标报价：本工程采用总价承包方式报价，除非合同中另有规定，投标人应针对本次招标范围，依据施工图计算工程量，并结合企业自身管理经验、管理水平、工程质量管理目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预测各种风险，依据本招标文件要求，包括为项目法人提供全面服务发生的所有费用进行自主报价，其报价应为本标工程的施工准备、施工、竣工验收、质量保修、移交生产前的维护等所发生的各项费用之和，其中包括：直接费、间接费、利润、税金、风险金、安全措施费、大型机械设备进出场及安拆费、现场文明施工管理费、投保保险（建筑、安装工程一切险，投标单位为受益人）、政策性调整、物价变动以及合同规定的其他所有风险、责任等需要支出的费税价款；投标报价时要计入雨季施工措施费、降效费、与生产交叉发生的窝工费，施工过程中，无论发生与否，或发生多与少，概不调整。投标人可参照2004年内蒙古房屋修缮定额及相应的配套取费标准、依据内建工〖2011〗303号文件关于调整定额人工费和材料价格有关事项的通知精神进行自主报价（文件附后），定额项目不足部分可结合企业自身情况自行编制补充定额报价。
投标人报价时，要计算垃圾外运及掩埋费用，运距按14公里计算，另外，还要充分考虑，由于本工程施工场地较狭窄，所以要充分计算材料二次倒运费用，无论是否单独报价，工程结算时概不调整。
投标人报价时，一定要联系工程部刘春刚主任，现场核实工程量，如工程量有出入，责任由施工单位承担，结算时费用不予调整。
9、付款方式：①月进度款按发包人审批的当月已完工程价款的85%支付；②竣工验收合格，办理结算手续后付至结算工程总价的90%，其余10%作为质保金，质保期满壹年将剩余的质保金返还。
10、本工程施工用水、用电价格如下：
施工用水为：施工用水按霍市收费标准4.0元/吨扣款，生活用水按1.8元/吨扣款，如政府部门对施工用水或生活用水价格进行调整，甲方将按调整后的价格扣款，但不调整工程价款，涨价风险由施工单位自行承担。如总表和分表有差时按各自用水量分摊。

施工用电为：电费按霍市供电局施工用电价格0.74元/度扣款（线路损耗、变压器损耗、基本电费或利率损耗等，根据损耗量按用电比例摊销到各施工单位），如政府部门对施工用电价格进行调整，甲方按调整后的价格扣款，但不调整工程价款，涨价风险由施工单位自行承担。

水费、电费 按上述单价及用量由项目法人从进度款中扣除。
11、投标文件密封：
投标文件必须经法定代表人或其授权代表人签字，并加盖法人公章后密封，否则将按废标处理。
法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人)的            工程的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：            年龄：           
单  位：                部门：            职务：           

    投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

代    理人：（签字）

                               日期：     年     月     日
投标报价书格式

致：项目法人：内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
我方已全面阅读和研究了公司东办公楼外墙装饰维修工程的施工招标说明，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本工程项目招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，实质性响应招标说明，据此确定本工程项目投标的各项承诺，并以本投标文件向贵公司发包的该工程的全部内容进行投标：

1. 总投标报价为人民币（大写）              元。

2. 我方提交的投标文件在投标截止日期之后的28天内有效。我方保证在此期间内不撤回投标文件材料或擅自修改投标报价。

3. 我方将严格按照有关工程招标投标法及招标说明的规定参加投标，并理解贵方不保证投标价最低的投标人中标。

4. 特别说明：
（1）工程报价中已含3.5%的建设工程社会保障费，在工程实施过程中如政府要求发包人代扣代缴，则发包人可以从承包人工程款中代为扣除。

（2）工程开工前，工程开工前，承包人必须与发包人工程部签订具体的安全协议，并按发包人工程部的通知要求，向发包人财务部门缴纳合同总价款2%的安全保证金，该保证金待工程结束后，依据发包人工程部开具的返还手续予以返还，但在工程实施中，如承包人发生安全事故，则按有关规定予以处罚。
投 标 人  ： --------------------------------（全称、盖章）

法定代表人：---------------------------------（姓名、签字）

委托代理人：---------------------------------（姓名、签字）

地  址：

    电  话：                       传  真：

    邮  编：                        E-mail：

日  期：---- 年 ----月 ----日
投 标 总 价

建设单位：内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
工程名称:公司东办公楼外墙装饰维修工程
投标报价（小写）

        （大写）

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字盖章）

编制时间：
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	单位工程名称
	金     额（元）
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投  标  人：(全称、盖章)
法定代表人： (姓名、签字)
或委托代理人： (姓名、签字)
日      期：   年    月    日

单位工程预算表

	定额号
	分部分项工程名称
	单位
	数量
	单　价
	金额
	备　注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：(全称、盖章)

法定代表人： (姓名、签字)

或委托代理人： (姓名、签字)

日      期：   年    月    日

	单位工程费汇总表

	序号
	项目名称
	计算公式
	费率
	　金额（元）

	1
	直接费
	按定额计算
	
	　

	1.1
	直接工程费
	按定额计算
	
	　

	1.1.1
	其中：(1)人工费
	按定额计算
	
	　

	1.1.2
	      (2)机械费
	按定额计算
	
	　

	1.2
	措施项目费
	按定额计算
	
	　

	1.2.1
	其中：(3)人工费
	按定额计算
	
	　

	1.2.2
	      (4)机械费
	按定额计算
	
	　

	2
	直接费中(人工费+机械费)
	以上(1)+(2)+(3)+(4)
	
	　

	3
	企业管理费、利润
	以下(5)+(6)
	
	　

	3.1
	其中：(5)企业管理费
	2×费率
	
	　

	3.2
	      (6)利     润
	2×费率
	
	　

	4
	总包服务等其他项目费
	按实际发生计算
	
	　

	5
	材料价差调整
	以下(7)+(8)
	
	　

	5.1
	其中：(7)单项材料调整
	明细附后
	
	　

	5.2
	      (8)材料系数调整
	1×系数
	
	　

	6
	合  计
	1+3+5
	
	　

	7
	规  费
	以下规费分项累计
	
	　

	8
	合  计
	6+7
	
	　

	9
	税  金
	8×税率
	
	　

	10
	含税工程造价(小写)
	8+9
	
	　

	11
	含税工程造价(大写)
	　
	
	　


投  标  人：(全称、盖章)

法定代表人： (姓名、签字)

或委托代理人： (姓名、签字)

日      期：   年    月    日

备   注：

1、以上表格是组成投标报价不可缺少的表格，缺少任一表格，都视为未响应招标文件。其中预算表中的基价要带人工、材料、机械，金额项也要带人工费、材料费、机械费（由于篇幅受限上表未给出人、材、机栏）；取费表可根据实际情况自行确定费率和计费方式。

2、各投标单位都要将社会保障费含在投标报价中，若政府要求甲方代扣代缴甲方将从总报价中扣除此项费用上交政府，再由政府调剂后返还各投标单位。

3、预算表必须把各子项填全并汇总出定额直接费；取费表各投标单位根据自身情况填写清楚每项所要记取的费率值（不计取的项目填“0”，但社会保障费和税金必须按规定费率计取），并汇总出工程总造价。
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内建工［2011］303号

关于调整内蒙古自治区建设工程定额人工工资单价的通知
关于调整内蒙古自治区建设工程定额人工工资单价的通知

各盟市住房和城乡建设局（委），各有关单位：
　　去年以来，建筑劳务市场建筑工人人工工资单价普遍上涨，经过对区内外上涨幅度反复调查测算，为真实客观反映我区建设工程人工工资单价水平，经研究决定，对我区现行各类预算定额中的人工工资单价进行调整，具体调整幅度和方法如下：
　　一、调整幅度
　　1、2009年颁发执行的建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、园林绿化养护工程预算定额和2010年颁发执行的抗震加固工程、市政维修养护工程预算定额及机械台班基价中的人工单价在原来基础上调增30%。
　　2、2005年颁发执行的房屋修缮工程预算定额及机械台班基价中的人工单价在原来基础上调增70%。
　　二、调整方法
　　1、本次人工工资单价调整，自2011年4月1日起执行。
　　2、凡2011年4月1日以后开工建设且执行自治区现行计价依据计价的工程，统一按定额人工费和机械台班费中的人工费之和计取人工工资调增额。
　　3、凡2011年4月1日以前开工建设并执行自治区现行计价依据计价且承发包双方未自行调整过人工单价的工程，其跨入2011年4月1日以后施工的部分，统一按定额人工费和机械台班费中的人工费之和计取人工工资调增额。
　　4、房屋修缮工程按本通知进行人工费调整后，以前的人工费调整文件停止执行。
　　5、合同约定执行2004年各类定额计价的，除执行2008年以来我区相应的人工费调整规定外，承发包双方未自行调整过人工单价的工程，其人工工资调整参照本通知执行。
　　6、人工费调增部分，只计取规费和税金，不得计取管理费、利润等费用。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二Ｏ一一年七月十二日

