	谈判须知表

	序号
	内容

	1
	项目名称：安徽庐江现代农业示范区、同大污水处理厂及管网工程环评报告编制项目

性质：服务类

项目编号：2012CGJ079

项目预算：41.6万元

	2
	投标保证金金额：人民币肆仟元，投标保证金在成交人签订合同后退还

	3
	竞争性谈判有效期：竞争性谈判后30天

	4
	编制周期：合同签订后分别于30个工作日内提交农业示范区环评报告， 7个工作日内提交同大污水处理厂及管网工程环评报告。

	5
	付款方式：本项目共分三期付款，提交同大污水处理厂及管网工程环评报告，需方首付一万元合同价款，提交农业示范区环评报告需方付至合同价款的70%，全部报告通过评审需方7个工作日内付清剩余合同价款。

	6
	履约保证金：向采购人交纳合同金额10%的履约保证金

	7
	采购方式：竞争性谈判（一次谈判、两次报价）

	8
	开标注意事项：投标单位须拟派本项目联系人参加谈判会议

	9
	采购人单位联系人：张主任    联系电话：05652567008

	10
	谈判文件领取：报名合格后网上下载


