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2012年7月

前附表
	序号
	项号
	内             容

	1
	工程名称
	坦洲镇污水处理厂三期工程勘察设计

	2
	发放招标文件

及踏勘现场
	时间:2012年9月17日（星期一）下午16:00- 17:00时（不集中），地点:中山市建设工程交易中心，咨询电话：0760-86780323。

踏勘现场时间：发标会结束后，自备交通工具勘察现场，勘察现场人员食宿及安全所发生的所有费用自理（不集中）。

	3
	缴交投标保证金时间及金额
	本工程投标保证金为叁万元整，投标单位必须在报名前用有效报名公司（与投标报名申请表盖章单位一致）名义以转账方式缴至以下账户：

开户名称：广东省建东工程监理有限公司中山分公司
开户行：农行中山城区支行账号：44-327101040011282 
投标单位在完成转账后须凭转账单在报名前到广东省建东工程监理有限公司：中山二路59号裕乐苑（即沃尔玛）20楼2001室开具收据（确认款项到帐方可开具收据），并凭收据到市交易中心报名。因转账单位名称与投标报名申请表盖章单名称不一致而导致的一切后果由投标单位自负。未中标的投标人的投标保证金，将于发出《中标结果通知书》之日起5个工作日内原额退还投标人，中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后五天内予以原额退还。

	4
	提出疑问时间
	2012年9月  日（星期  ）上午12:00时前，以书面、传真的形式将需澄清和解答的问题提交给招标人。传真：0760-86780323，并同时将电子版Email至：gdjdjlizs@163.com

	5
	答疑会议
	时间：2012年9月  日（星期  ）下午15:30时

地点：中山市坦洲镇城建大楼301室

	6
	招标文件份数
	正本1份，副本2份，共3份。

	7
	投标文件有效期
	投标书递交后60天内有效。

	8
	投标文件递交地点
	地点：中山市建设工程交易中心

	9
	投标文件递交

截止时间、方式
	时间：2012年10月12日（星期五）上午9:00时，方式为自带。

	11
	开标评标日期
	时间：2012年10月12日（星期五）上午9:00时，迟到按弃权处理。

地点：中山市建设工程交易中心


坦洲镇污水处理厂三期工程勘察设计
1、 招标单位：中山市坦洲镇集体资产经营有限公司
2、 招标方式：公开招标
3、 报名条件：
1、投标人具备市政公用行业乙级资质（含乙级）以上资质或工程设计综合资质或环境工程（水污染防治工程或废水）甲级；

2、投标人具备综合类甲级或专业类乙级工程勘察资质（岩土工程）；

3、若为联合体投标，则必须同时满足以下要求：a.联合体必须由符合第1条条件的设计单位作为主办方，并且联合体各方不得再单独以自己名义，或者参加另外的联合体进行本项目投标；b.联合体成员不能超过2个，且主办方须承担招标范围内的所有设计工作（招标文件允许分包的除外），另外一名联合体成员只能负责承担招标范围内的所有勘察工作。
4、业绩要求：2007年1月1日至今，曾完成污水处理能力为3万吨/日的污水处理厂工程设计。
5、符合条件的报名单位自动成为本次投标的入围单位，如报名单位或
发标时不足5家或开标时不足3家时，报原项目审批部门，重新组织招标。

四、工程概况：

坦洲镇污水处理厂三期工程位于坦洲镇安阜村安南工业园，占地面积22856.631平方米,约34.285亩，日处理能力为5万吨，立项金额为7500万元，建安费用估算价为6430万元。

五、本次工程设计任务及招标范围：

招标范围：本次勘察设计的招标范围（包括但不限于）：坦洲镇污水处理厂三期工程勘察设计服务项目，坦洲镇污水处理厂三期工程日处理污水量为5万吨，本次设计包括如下内容：

（一）、厂区工程（包括土建、设备安装等工程）；

（二）、管网工程，包括与一、二期工程相连接的管道；

（三）、相关配套设施工程：

1、厂区道路、路灯、绿化、围墙等；
2、厂区消防及现场监控系统；

3、厂区给水、排水、排污工程；

4、生产和生活区用电布置和接驳等。

5、出水口设计等。

设计单位必须充分考虑污水处理厂现状与一、二期工程进行衔接设计。建安费用设计概算不超过6430万元人民币，具体详见本招标文件明示或隐含的相关内容。

2、勘察设计任务（包括但不限于）：

（1）方案设计和修改、初步设计、施工图设计；

（2）地质勘察（包括初勘和详勘）；

（3）编制初步设计概算（满足初步设计审批需求）；

（4）负责办理地质勘探报告、初步设计、施工图设计的报审（包括报审手续的办理和专家评审费、审图费等相关费用）；

（5）施工技术配合，必须指定专人负责处理现场问题并跟踪直至工程竣工验收。在委托人办理各项手续时，需由设计人配合签字盖章的，如无特殊情况，设计人必须在2日内完成，施工过程中，如遇技术问题，需由设计人提供技术参考的，设计人必须在2个小时内派人到现场并及时对问题做出技术指导；

（6）协助建设方选定主要设备，并提供技术参数，供施工招标使用。

六、勘察设计依据：

1、
建设单位提供的有关本工程资料：

（1）
可研报告；

（2）
平面图、地形图（电子文本）；

（3）
用地三线图、规划设计要点；

（4）
一、二期工程相关图纸。
2、
国家工程建设标准和有关勘察设计规范。
七、设计要求：

参见可研报告及相关资料，按现场实际情况进行设计。
八、中标单位勘察设计要求：

1、由中标单位负责进行地质勘察和设计。

2、所有勘察和设计工作任务必须由中标单位独立完成（特殊专项专业经建设单位同意可分包除外），不得分包、转包。项目负责人不允许同时兼任两个项目以上的负责人，本工程必须由投标文件中写明的拟投入设计人员负责设计工作，否则按下述标准进行处罚：

a.项目负责人：20000元/人；

b.专业负责人：5000元/每人；

c.其他设计人员：2000元/每人。

d.如中标单位项目负责人未按时参加与勘察设计有关的各种会议，每缺席一次按2000元/次的标准进行处罚，累计缺席3次及以上的，建设方有权计扣承包方合同价2%的违约金。

e.如承包方拒不纠正其违约行为，除按上述规定处罚外，业主可终止合同，由此带来的影响和损失，由承包方完全承担。

3、施工期间，中标单位须按投标文件写明的人员派现场勘察设计代表，负责现场施工配合工作，参加隐蔽验收和负责处理施工过程中出现的勘察设计问题。

4、中标单位须向建设单位按阶段提供完整的各勘察资料和设计阶段图纸资料。具体勘察设计出图及提交资料时间见下表。因中标单位原因，每延迟一日提交资料的，扣罚该项目应收勘察设计费的千分之二。
	序号
	资料及文件名称
	份数
	备注

提交日期（自确定设计单位之日起第二天开始计算）

	1
	方案(征询稿)
	3
	第8个日历天

	2
	方案(送审稿)及地质初勘报告
另外需提交一份公示用厂区效果图电子版（图片短边要大于5000像素）
	8
	第15个日历天

	3
	初步设计(征询稿)
	5
	第25个日历天

	4
	初步设计(送审稿)、工程概算（3份） 
	10
	第30个日历天

	5
	施工图及地质详勘报告(送审稿)
	6
	第40个日历天

	6
	经审查合格的施工图及地质详勘报告
	20
	第50个日历天

	7
	全套施工图的电子文本
	1
	第50个日历天


5、本工程设计招标代理服务费包含在中标单位的设计服务费报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付人民币贰万元整给招标代理机构。

6、中标单位在中标后五日内须提供勘察平面图给建设单位，以作为勘察依据。

九、设计的投资控制要求：

执行设计标准、限额设计等方法提高设计经济合理性，保证工程投资不超项目估算建安工程费用6430万元。
十、设计工期：

自确定设计单位之日起第二天开始计算，共50个日历天，含地质勘察、方案设计和优化（含审查）、初步设计（含审查）、地质勘探报告及施工图设计审查等时间在内。

十一、付款办法：

提交符合建设单位要求并经审图机构审查合格的施工图、地质勘察资料及其它相关资料给建设单位后，支付勘察设计费的40﹪，施工招标完成后，支付勘察设计费的30﹪。待工程竣工验收备案后，结清勘察设计费，不留尾款。

十二、 投标书标函内容及要求：

（一）投标书标函内容

第一部分：技术标（一正贰副，正副本不一致时以正本为准）

1．标函封面

封面上列出工程名称、技术标及在标书封面上标明“正副本”字样。
2．扉页列出技术标函目录内容
3．标函内容

A、保证完成本工程设计服务项目的措施和实施方案
B、设计方案图及有关说明等资料。

C、投资估算书。

注：技术标制作要求：

1、技术标均不得出现投标人的名称及投标人商标标识，否则作无效标处理。

2、技术标表现方式：设计文本文件、设计图形文件及设计电子文件光盘。

3、提供表达以上内容的文件以A3（297mm×420mm）规格编排装订成册（与图形文件一起装订成册），并列明该册目录。
4、图纸比例1：200，全部设计图形文件以A3（297mm×420mm）规格绘制，（满足A3规格绘制的按照A3规格绘制，不能满足的将其放大后折叠成A3规格。）编排装订成册（与文本文件一起装订成册），并列明该册目录。

5、设计电子文件要求（附在设计图形文件内）：

（1）设计文本文件采用Microsoft word格式文件。

（2）设计图形文件采用AutoCAD格式文件。

（3）电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

6、所有设计文件的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，面积以平方米（M2）为单位，体积以立方米（M3）为单位。

7、除非另有规定，否则所有设计文件的文字说明和文字标注均采用中文，投标报价均为人民币。
第二部分：商务标（一正贰副，正副本不一致时以正本为准）

1．封面上列出工程名称、商务标字样、投标单位名称及在标书封面上标明“正、副本”字样，由法定代表人（或委托代理人）在封面上签名并加盖单位公章。
2、标函内容
①承诺书（格式见附件一）：投标单位须按本招标文件提供的投标承诺书格式做出书面承诺，并加盖单位公章，由法定代表人或其委托代理人签名；
②投标单位营业执照、资质证书复印件（如为联合体投标，复印件需联合体双方各自加盖公章）；
③设计人员配备表（项目负责人和各专业负责人等，格式见附件3），并附设计人员毕业证书、职称(资格)证书、身份证、社保证明（2012年5-7月份）、工程获奖荣誉证书的复印件。（如为联合体投标，复印件需联合体双方各自加盖公章）；
④业绩情况表（格式详见附件4）及相关资料复印件，2007年1月1日至今完成类似工程的设计项目（如为联合体投标，复印件需联合体双方各自加盖公章）；
⑤工程施工期间服务人员资历表（格式见附件5）；
⑥投标保证金收据复印件（加盖公章）；
⑦《联合体投标协议书》原件（如为联合体投标须提供，格式详见附件九）。
第三部分：经济标，即设计服务费报价单（格式见附件2）（一正贰副，正副本不一致时以正本为准）

1．封面上列出工程名称、经济标字样、投标单位名称及在标书封面上标明“正、副本”字样，由法定代表人（或委托代理人）在封面上签名并加盖单位公章。

2．投标报价（见附件二）：设计服务费用报价表（单独用信封密封并加盖法人公章，并由投标单位法定代表人或委托代理人签名。否则作无效标处理。

本工程的设计服务费暂按建安价6430万元为基数进行报价，投标控制价上限为1883700元整, 报价超过1883700元按废标处理。设计服务费大包干，中标后不再调整。本费用包含如下内容： 
(1)、方案设计，初步设计、施工图设计费用；

(2)、负责办理初步设计审查及施工图设计审查的报审及相关费用；

(3)、编制初步设计概算费用（满足初步设计审批需求）；

(4)、施工技术配合费用，必须指定专人负责处理现场问题并跟踪

直至工程竣工验收;

(5)、本工程的勘察设计招标代理服务费;

(6)、税金及有关设计工作的其他所有本招标文件明示和隐含的所

有设计服务项目费用。
（二）装订及密封要求

以上资料分技术标（按1-3项顺序，成册进行装订）、商务标和经济标（报价单）分别单独密封，在密封包装袋上标明工程名称、技术标、商务标、经济标、投标单位名称及单位公章（技术标除外）。
注：如为联合体投标，本招标文件所指法定代表人是指主办单位法定代表人；所指委托代理人必须由主办单位法定代表人委托；所指加盖公章必须加盖主办单位法人公章，除特别注明外均加盖主办单位法人公章。
十三、评标方式：

本招标项目评标将按以下程序进行：

（1） 评标前准备工作；

（2） 符合性检查；
（3） 对技术标进行编号；

（4） 由评标委员会对技术文件进行评审；

（5） 对投标文件的澄清和补正（如有）

（6） 宣布技术文件得分；

（7） 开启商务标及经济标，宣布投标报价；

（8） 报价有效的投标单位进入商务、经济标评审阶段；

（9） 由评标委员会对商务、经济标进行评审；

（10） 宣布商务标得分；

（11） 还原技术标编号；

（12） 统计技术标、商务标及经济标得分；

（13） 综合评审，并推荐中标候选人；

（14） 提交评标报告。
第一阶段：符合性审查

通过了符合性审查的投标单位可进入下一阶段评审，若符合性审查通过的投标单位不足3家时，评标工作不再继续，重新组织招标。

发生下列情况之一不能通过符合性审查：

1、投标截止期以后送达的投标文件；

2、投标单位法定代表人（持法定代表人证明书及身份证原件）或委托代理人（持法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及身份证原件）未参加开标会议或迟到者。（如为联合体投标，到场的法定代表人须由主办单位法定代表人担任；委托代理人须由主办单位法定代表人委托）
3、商务标、经济标未按招标文件要求密封、签名和加盖单位公章。

4、技术标出现投标人的名称及投标人商标标识的。
5、没有按要求做出书面承诺，或承诺内容未响应招标文件要求。
6、未按规定提交投标保证金收据原件的。

第二阶段：技术标评审。

通过了符合性审查的投标单位可进入技术标阶段评审，技术方案分值为45分（评分表及细项内容详见附表六）。评委根据投标单位的技术标进行评分。各投标单位技术标评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为该投标单位技术标评比得分。
第三阶段：商务标评审

由评标委员会对通过符合性审查的投标单位商务标进行评审，商务标总分为35分，其中业绩情况为10分，人员配备为25分（评分表及细项内容详见附表六）。评委根据投标单位的商务标进行评分。各投标单位商务标评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为该投标单位商务标评比得分。
第四阶段：经济标评审

通过了技术标、商务标审查的投标单位可进入经济标阶段评审，若经济标审查通过的投标单位不足3家时，评标工作不再继续，重新组织招标。

1、开启投标单位的设计费报价单，根据报价进行评分（评分表详见附表）。工程计费额暂按6430万元考虑，报价控制价上限为1883700.00元整，设计服务费报价超过1883700.00元上限价的为无效经济标，有效经济标的投标单位可进入下一阶段评审。

经济标评审总分为20分，以有效报价的最低报价得满分20分,其它报价得分=(最低报价/其它报价)*20。计算得分时，取小数点后两位（按四舍五入）。
第四阶段：计算综合得分，确定中标单位

1、对有效经济标的入围单位进行综合评定：

综合得分=技术标得分+商务标得分+经济标得分

将综合得分由高至低进行排序，综合得分最高的投标单位（有效经济标的入围单位）为第一推荐中标单位，综合得分次高的为第二推荐中标单位，依次类推，中标单位的投标报价为中标价。如果符合中标要求（即综合得分并列第一）的投标单位有两家及以上时，则以技术标得分最高的为推荐中标单位；若技术标得分也相同，则即时抽签确定推荐中标次序，如中标单位放弃或被取消中标资格，则按综合得分排序依次递补。

2、本次招标不设补偿费，由投标单位自负所有投标费用。不论中标与否，所有投标单位的投标文件恕不退回，招标单位也不支付任何成本费。
十四、其它事项：

1、缴纳了保证金而不来投标的单位，招标单位将上报建设行政主管部门，将该投标单位不守诚信的行为，记入该单位的不良纪录中。

2、投标有效期：投标有效期90天，从提交投标文件截止日起计算。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标单位不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不退回。

3、中标人应在领取中标通知书之日起7日内领取中标通知书，在收到中标通知书后30日内按照招标文件和中标人的投标文件的要求与建设单位签订书面合同，中标单位拒绝接受中标通知书，或拒绝签订合同的，招标单位将取消其中标资格，将以第二推荐中标人作为新的中标人，以新的中标人的报价为中标价。且第一中标人与第二中标人报价之间的差额金必须由原第一中标单位补足（招标单位有权从投标保证金中扣除），否则将该投标单位不守诚信的行为记入不良纪录中。上述措施均须在投标有效期内执行，否则重新招标。

4、招标单位因特殊情况需要延长提交投标文件截止时间，投标单位可以拒绝投标而不被没收投标保证金，招标单位对退出的投标单位不作任何经济补偿。同意延长投标有效期的投标单位应相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本招标文件的规定仍然适用。

格式版本及参考资料如下：

附件1、投标承诺书

附件2、设计费用报价表

附件3、工程设计人员配备情况表

附件4、投标人已完成项目设计业绩表

附件5、工程施工期间服务人员资历表

附件6、评分细则表
附件7、分项评分汇总表

附件8、设计合同

附件9、废标条款一览表
附件10、联合体共同投标协议
附件一        
                     投标承诺书
中山市坦洲镇集体资产经营有限公司：

    我方已收到 中山市坦洲镇污水处理厂三期工程 的勘察设计招标文件，并已经考察现场和研究上述工程招标文件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，一旦我方中标，我方将承诺如下：

1. 我方愿意按招标文件、勘察设计规范的规定，承包上述工程的勘察设计工作，并对勘察设计质量负全责。

2. 自确定中标单位后第二天开始计算，在50个日历天，完成招标文件规定的全部勘察设计工作。并按照合同约定的内容向建设单位提供图纸和资料。

3. 我方同意按所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。

4．除非另外达成协议并生效，该工程的招标文件（包括附件）和我方的投标文件将构成约束我们双方的合同。

5．一旦我方中标，按建设单位和图纸审查机构的意见，对设计成果无偿进行修改和优化完善。

6．所有施工图设计工作任务由我方独立完成（特殊专业经建设单位同意可分包除外），不得分包、转包，否则按违约处理，建设单位依法追究其违约责任。

7.我方负责办理初步设计及施工图审查工作，审查费用由我方承担。

8.施工期间，我方将派驻勘察设计人员作为现场勘察设计代表，负责现场施工配合工作，负责处理施工过程及竣工验收中出现的勘察设计问题。

9．本工程项目采用限额设计，如果由于设计漏项及概算错误（扣除非勘察设计原因造成的变更），造成工程施工结算超出限额的，每超出限额的1%（不足1%的按1%计算），则扣罚勘察设计服务费的2%作为超额赔偿，直至扣完为止。
10、如我方落标，不向招标单位索取任何经济补偿。

    投标单位：（盖章）                                              
    法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                        
    日期：       年    月    

附件二

设计服务费用报价表

项目名称：坦洲镇污水处理厂三期工程勘察设计项目

	序号
	分项名称
	费率（%）
	总报价（元）

暂以6430万元为计费基数
	备注

	1
	设计服务费（包括建设期及缺陷责任期）
	
	
	

	2
	初步设计审查及施工图设计审查费用、专家评审费用等
	
	
	

	3
	设计招标代理服务费
	
	
	按20000.00元计取

	4
	编制初步设计概算费用
	
	
	满足初步设计审批需求

	5 
	施工技术配合费用等招标文件规定的其它费用
	
	
	

	汇总报价
	
	
	


注：1、如果分项报价汇总价与总报价不一致，以分项报价的汇总价为准，修正总价；如果费率与报价不一致的，以报价为准，修正费率。拒绝修正者为废标。

    2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
    3、如果以上内容无法满足投标单位对报价的描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容。
4、本附件须加盖单位公章
5、报价均保留两位小数。
投标单位：（盖章）                                              

                              法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                        

                               日期：       年    月    日

附件三：工程设计人员配备情况表

项目负责人简历表
工程名称：坦洲镇污水处理厂三期工程勘察设计
投 标 人：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	资格证编号
	
	职称
	

	参加工作时间
	
	从事本职业年限
	

	学历
	
	为投标人服务年限
	

	在建和已完设计工程情况

	建设单位
	工程名称
	工程
规模
	设计日期
	完成情况
	担任的职务
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）： 

　　
日期：      年    月    日

注：1、投标人应随本表出具项目负责人的毕业证书、职称(资格)证书、身份证、社保证明（2012年5-7月份）、工程获奖荣誉证书的复印件。（如为联合体投标，复印件需联合体双方各自加盖公章），如填报内容与实际不符，招标人有权取消其中标资格，将其行为作不良记录，并保留追究其相应法律责任的权利。
    2、“完成情况”指工程完成情况，填写已完成或在建；“担任的职务”填写项目负责人、专业负责人、设计人或其它。    

    专业负责人简历表
工程名称：坦洲镇污水处理厂三期工程勘察设计
投 标 人：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	学历
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事本职业年限
	

	资格证书编号
	
	为投标人服务年限
	

	业绩情况

	建设单位
	工程名称
	建设
规模
	设计日期
	完成情况
	担任的职务
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）： 

　　
日期：      年    月    日

注：1、投标人应随本表出具专业负责人的毕业证书、职称(资格)证书、身份证、社保证明（2012年5-7月份）、工程获奖荣誉证书的复印件。（如为联合体投标，复印件需联合体双方各自加盖公章），如填报内容与实际不符，招标人有权取消其中标资格，将其行为作不良记录，并保留追究其相应法律责任的权利。
2、“完成情况”指工程完成情况，填写已完成或在建；“担任的职务”填写项目负责人、专业负责人、设计人或其它。

一般设计人员配备情况表
工程名称：坦洲镇污水处理厂三期工程勘察设计
投 标 人：

	姓     名
	年龄
	学  历
	职称或资格
	专业
	为投标人服务年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应随本表出具设计人员毕业证书、职称(资格)证书、身份证、社保证明（2012年5-7月份）、工程获奖荣誉证书的复印件。（如为联合体投标，复印件需联合体双方各自加盖公章），如填报内容与实际不符，招标人有权取消其中标资格，将其行为作不良记录，并保留追究其相应法律责任的权利。


法定代表人或委托代理人（签字）： 

    投标人（盖章）：
　　
日期：      年    月   

附件四

投标人已完成项目设计业绩表

	起讫时间
	项目概况
	业主单位
	完成情况
	备注

	2007年1月1日至今，曾完成污水处理能力为3万吨/日及以上的污水处理厂工程设计
	
	
	
	

	2007年1月1日至今，曾完成污水处理能力为3万吨/日及以上的污水处理厂工程设计获得过建设部门省部级及以上奖项的
	
	
	
	


注：
①投标人应将自2007年1月1日起至今完成的类似工程设计项目情况填入本表中。

②项目概况包括：项目名称、规模、总投资、项目负责人等。

③投标人应随本表出具所填项目的中标通知书（或合同文本）（复印件）和项目业主对其履约情况的证明材料（复印件），否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含有：项目名称，甲、乙方单位名称，工程设计工作内容、工作时间，甲、乙方签约人签字及单位公章等内容（如为联合体投标，复印件需联合体双方各自加盖公章）。

投标人（公章）：                        法定代表人或委托代理人（签字）：               
日期：      年    月    
附件五
C 工程施工期间的服务人员资历表

	1.一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	身份证号码
	
	执业资格证书及号码
	

	职称
	
	在本合同中任职
	
	为投标人服务时间
	

	学历
	年毕业于     （学校）      （专业）

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（名称、类型和金额等）
	该项目中的任职
	备注

	
	
	
	


本人签字：_      ___________

投标人（公章）：                        法定代表人或委托代理人（签字）：                 
日期：      年    月    

附件六
                   评分细则
	序号
	评审项目与内容
	分值值

	
	
	

	1

︵

商

务

标

评
审

︶
	投标人的类似
工程业绩情况
	1、2007年1月1日至今，曾完成污水处理能力为3万吨/日及以上的污水处理厂工程设计，有1项得1分，最多得5分，每项只得最高分，得分内容以设计合同为准。

2、2007年1月1日至今，曾完成污水处理能力为3万吨/日及以上污水处理厂工程设计获得过建设部门省部级及以上奖项的有1项得1分，最多得5分，每项只得最高分，得分内容以设计合同、获奖证书为准。获奖项目以证书上列明的时间为准,无明确时间的以发证时间为准。
	10

	
	
	说明：①上述1、2项内容须提供设计合同复印件，若合同内容不足以证明是项目负责人的业绩时，尚须提供项目业主的书面证明文件的复印件。②上述第3项内容，要求提供获奖证书复印件。

	

	2

︵

商

务

标

评
审

︶
	人员配备情况
	项目负责人
	项目负责人（最高10分）：
自2007年1月1日至今，曾完成污水处理能力为3万吨/日及以上污水处理厂工程设计，有1项得1分，最多10分，每项只得最高分，得分内容以设计合同为准。
	10

	
	
	
	说明：

上述内容须提供设计合同复印件，若合同内容不足以证明是项目负责人的业绩时，尚须提供项目业主的书面证明文件的复印件。
	

	3

︵

商

务

标

评
审

︶
	
	项目设计组人员
	1、项目设计组人员技术水平（最高10分）
1.1项目负责人具有高工职称的得5分，项目组其他设计人员均具有高工职称的得5分；

1.2项目负责人具有高工职称的得5分，项目组其他设计人员均具有工程师及以上职称的得3分；

1.3项目负责人具有高工职称的得5分，项目组其他设计人员未均具有工程师及以上职称的不得分；


2、项目设计组人员配备（最高5分）

项目设计组人员配备必须至少配备有建筑、给排水、电气、环境工程、管道五个专业，专业人员不限于此，少一项扣1分，扣完5分为止。

说明：此项内容须提供职称证复印件。
	15

	4
︵

技
术
标

评
审

︶
	技

术

方

案

	保证完成本工程设计服务项目的措施和实施方案
	对招标的理解以及对项目关键技术问题的分析与

对策措施、项目关键技术问题的把握程度：（5分）
	5

	
	
	设计方案图及有关说明等资料
	针对本项目特点合理选择污水处理工艺，技术成熟、可靠，出水水质保障率高，并与一、二期等原有工程有良好衔接。（10分）
	35

	
	
	
	厂区平面布置，布局合理，功能分区明确，满足规划设计要求，与一、二期等原有工程有良好衔接（10分）
	

	
	
	
	设计参数取值适当，设备、仪表选型合理，配置完整等经济指标合理（10分）
	

	
	
	
	勘察工作大纲符合相关规范要求且详细、完善，勘察方案（勘察手段、方法及工艺）先进可行，勘察的难点理解准确，建议合理可行；（5分）
	

	
	
	估算表内容全面、细致和准确、投资合理
	①估算表内容全面、细致和准确；投资合理（2分）②成本分析科学、合理，电、药剂等用量计算依据充分，可信度高；运行成本低（3分）
	5


注：1、若投资估算有错误，评标委员会将会对所报投资估算进行算术修正，并按修正后的数值作为评分依据，对于投资估算的缺漏及重大错误将按所有估算值中的最高值进行计算。投标人拒绝按此方式修正的作废标处理。
2、评分结果保留小数点后两位。
评委签名：                                                      
日期：     年   月  日 
附件七
分项评分汇总表
	序号
	投标单位名称
	标函
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	各部分最终得分
	总得分

	1
	
	技术标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	商务标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济标
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	技术标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	商务标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济标
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	技术标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	商务标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济标
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	技术标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	商务标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济标
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	技术标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	商务标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济标
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	技术标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	商务标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济标
	
	
	
	
	
	
	


注：各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分后取算术平均值作为该投标人最后评审得分。计分环节按四舍五入保留小数点后两位。
评标委员会负责人签名：                                          日期：     年   月  日 

全体评委签名：

附件八

GF—2000—0203
  

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称:      
地       点:                 
合 同 编 号:
.
(由设计人编填)

设计证书等级:      

发   包   人:   
设   计   人:   
签 订 日 期:        
	   中华人民共和国建设部   
	监制

	   国家工商行政管理局
	


甲方:     

乙方（牵头单位）:   ……..  
    （联营单位）：
发包人委托勘察设计人承担   

工程勘察设计及相关技术服务工作，经双方协商一致，签订本合同。

由于乙方是由二个独立法人单位组成的联合体，为方便协调管理，现对联营体各方的权责予以明确：

1、牵头单位为：    该项目的工程所有工程款均汇入牵头人帐户：

2、联合体的牵头单位代表乙方与甲方联系处理本工程的一切事宜，本合同有效期间的勘察、设计、跟踪服务以及因此引起的工程款的支付、法律责任等，皆由牵头单位总负责。甲方发给乙方的所有来往函件（包括通知、变更指令等），只发送到主办单位，由牵头单位负责接收后再按分工情况传达给联营体成员，如非甲方原因，造成函件未及时传达而造成工作失误，一切责任由牵头单位负责。
第一条  本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。
第二条  本合同勘察设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资等见下表。

	序号
	分项目名称
	建设规模
	勘察设计阶段及内容
	估算投资(万元)
	勘察设计服务费



	
	
	
	（M2）
	方案
	初步设计
	施工图
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	详见设计任务书


 第三条  发包人应向勘察设计人提交的有关资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	规划三线图
	1
	
	

	2
	规划设计要点
	1
	
	

	4
	一、二期工程相关图纸
	1
	
	


第四条 勘察设计人应向发包人交付的勘察设计资料及文件：



	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期（自确定中标单位之日起第二天开始计算）


	1
	方案(征询稿)
	3
	第8个日历天

	2
	方案(送审稿)及地质初勘报告          另外需提交一份公示用厂区效果图电子版（图片短边要大于5000像素）
	8
	第15个日历天

	3
	初步设计(征询稿) 
	5
	第25个日历天

	4
	初步设计(送审稿) 、工程概算（3份）
	10
	第30个日历天

	5
	施工图(送审稿)
	6
	第40个日历天

	6
	经审查合格的施工图及地质勘察报告
	20
	第50个日历天

	7
	全套施工图的电子文本
	1
	第50个日历天


第五条  本合同的勘察设计服务费为            元，大写：            。本费用实行大包干。发包人对在施工过程中所发生的勘察设计优化、变更、返工等费用不另行向勘察设计人支付。本费用包含如下内容：

(1)、方案设计和修改、初步设计、施工图设计费用；

(2)、地质勘察（包括初勘和详勘）费用；

(3)、编制初步设计概算费用（如无编制资质，可自行委托有资质的中介单位编制，费用含在投标报价中）；

(4)、负责办理地质勘探报告、初步设计、施工图设计审查及专家评审费等相关费用；

(5)、施工技术配合，必须指定专人负责处理现场问题并跟踪直至工程竣工验收。在委托人办理各项手续时，需由设计人配合签字盖章的，如无特殊情况，设计人必须在2日内完成，施工过程中，如遇技术问题，需由设计人提供技术参考的，设计人必须在2个小时内派人到现场并及时对问题做出技术指导。

(6)、协助建设方选定主要设备，并提供技术参数，供施工招标使用。

 (7)、税金及有关勘察设计工作的其他所有费用勘察设计服务费支付进度详见如下。
1）本工程不提供预付款；

2）提交符合发包人要求并经审图机构审查合格的施工图、地质勘察资料及其它相关资料给发包人，发包人支付勘察设计费的40﹪，施工招标完成后，发包人支付勘察设计费的30﹪。待工程竣工验收备案后，发包人结清勘察设计费，不留尾款;

3）双方委托银行代付代收有关费用;

4）本合同的款项由坦洲镇财政拨款，需政府审批同意后支付。如因政策的影响使拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行（或不完全履行）本合同规定的义务。
第六条  双方责任
6.1 发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交资料及文件，发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

6.1.2 发包人变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察设计人勘察设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款。

在未签合同前发包人已同意，勘察设计人为发包人所做的各项勘察设计工作，应按收费标准，相应支付勘察设计服务费。

6.1.3发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计资料及文件时，须征得勘察设计人同意，但不得严重背离合理的勘察设计周期。

6.l.4派赴现场处理有关勘察设计问题的工作人员，自行提供工作、生活等条件。
6.1.5发包人应保护勘察设计人的投标书、设计方案、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经勘察设计人同意，发包人对勘察设计人交付的勘察设计资料及文件不得向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.2 勘察设计人责任：
6.2.1勘察设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察设计要求，进行工程勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责。

6.2.2  勘察设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3  勘察设计合理使用年限为 按国家规定的使用年限。

6.2.4勘察设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5勘察设计人交付勘察设计资料及文件后，按发包人要求办理勘察设计审查，支付审查费用，并根据审查结论进行无偿调整和补充。勘察设计人按合同规定时限交付勘察设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，勘察设计人仍负责上述工作。

 6.2.6勘察设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向勘察设计人索赔。

第七条  违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始勘察设计工作的，发包人应根据勘察设计人已进行的实际工作量，支付勘察设计服务费；超过一半时，按该阶段勘察设计服务费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向勘察设计人支付勘察设计服务费，因发包人原因，每逾期支付一天，应承担本次应支付金额千分之二的逾期违约金。因本勘察设计服务费由镇政府财政拨款，如因政策影响使拨款未能及时到位，勘察设计人不得以此为由不履行或不完全履行本合同规定的义务。

7.3勘察设计人对勘察设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人员错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施和负责所采取补救措施所发生的一切费用外，应免收直接受损失部分的勘察设计服务费。损失严重的根据损失的程度和勘察设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的5% 。
7.4由于勘察设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的勘察设计资料及勘察设计文件的交付时间,每延误一天，应减收该项目应收勘察设计服务费的千分之二，延误15天以上，发包人有权单方面解除合同，另行选择设计单位。

7.5合同生效后，因勘察设计人要求终止或解除合同，而引起发包人损失的，勘察设计人需以合同价款的双倍金额做为违约金支付给发包人，并赔偿因此而造成的发包人的一切损失。    

第八条   其他
8.1发包人要求勘察设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2勘察设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由勘察设计人向有关出版部门购买（费用已包含在本合同价中）。本合同第四条规定勘察设计人交付的勘察设计资料及文件份数，勘察设计人须无偿提供，不得另收工本费。

8.3本工程勘察设计资料及文件中，建筑材料，建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，勘察设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要勘察设计人的勘察设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托勘察设计人配合引进项目的勘察设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关勘察设计任务的勘察设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托勘察设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由中山市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式陆份,发包人四份，勘察设计人 二份。

8.9 本合同经双方签章后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项

1、本工程项目采用限额设计，限额值详见招标文件。当初步设计概算超限额，勘察设计人应修改初步设计至满足要求；当施工图中介预算超出经批准的初步设计概算，勘察设计人应按要求修改施工图至满足要求。本工程施工结算（扣除非勘察设计原因造成的变更）每超出限额1%，则扣罚勘察设计服务费的2%作为超额赔偿，直至扣完为止。
2、本项目采用勘察设计总承包方式，勘察设计人在征得发包人同意后可将专项勘察设计分包给符合资质要求的分包人，其分包费用已包含在本合同勘察设计服务费内。

3、当发包人提出要求，勘察设计人必须于 2  日内派专人到施工现场进行配合与解决有关问题，费用已包含在合同勘察设计服务费内。

4、本合同第四条规定勘察设计人交付的勘察设计资料及文件份数，所需费用已包含在合同勘察设计服务费内，发包人不另支付工本费。

5、如因为勘察设计人员错误造成工程质量事故而导致工期拖延，致使施工单位或监理单位向发包人索赔并成功的，勘察设计人必须承担发包人所需赔付费用。

6、对勘察设计资料及文件的修改和补充，或合同内规定的其他需勘察设计人完成的有关事项，勘察设计人须在双方商定的时间内完成，不得无故拖延时间，如勘察设计人未在规定的时间内完成，每拖延一天，扣罚合同总额的千分之二。

7、勘察设计人在勘察设计工作过程中发生的人身伤害或造成经济损失时，由勘察设计人负责。

8、招投标文件均为本合同附件。

发包人名称:                 勘察设计人名称

     (盖章)                   (盖章)

法定代表人：(签字)           法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)           委托代理人：(签字)       

项目经理：(签字)             项目经理：(签字)

住    所：                   住    所：

邮政编码：                   邮政编码：

电    话：                   电    话：

传    真：                   传    真：

开户银行：                   开户银行：

银行账号：                   银行账号：

建设行政主管部门备案：       签证意见：

（盖章）                 （盖章）

备案号：                  经办人：

备案日期：   年   月  日  签证日期:    年  月  日

附件九
（如果组成联合体，与投标书一起递交给招标人或代理机构）

联合体共同投标协议

投标项目名称：                                 
致：                                （招标人、招标代理机构名称）

    我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体各方分工：牵头人承担招标范围内的所有设计工作（招标文件允许分包的除外），另外一名联合体成员只承担招标范围内的所有勘察工作。

注释:若联合体各方还约定了其他分工内容，投标人可以进行补充或进一步细化，但不能改变本招标文件已约定的分工范围。

本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。

    投标牵头人：（盖章）                                         
    法定代表人：（签字或盖章）                                   
    委托代理人：（签字或盖章）                                   
    地址：                                                      
    邮政编码：          电话/传真：                             
    分工内容：                                                  
    联合体成员：（盖章）                                         
    法定代表人：（签字或盖章）                                   
    委托代理人：（签字或盖章）                                   
    地址：                                                      
    邮政编码：          电话/传真：                             
    分工内容：                                                  
附件十
废标条款一览表

	序号
	条         款
	备注

	1
	投标单位法定代表人（凭法定代表人证明书和身份证）或委托代理人（凭《法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、身份证》未按时参加开标评标会的；迟到的；
	

	2
	投标文件逾期送达的；技术标、商务标、经济标未分开密封的，或在密封文件袋上没有标明标函名称（技术标、商务标或经济标）和投标单位名称的（技术标除外）；
	

	3
	未按规定提交投标保证金收据原件的；
	

	4
	投标单位在提交的投标文件中的“投标单位名称”与投标报名的名称不相符的；
	

	5
	技术标封面、商务标封面和经济标封面中未标注正、副本的；
	

	6
	未按要求做出书面承诺，或承诺内容不符合招标文件要求或承诺书没有加盖投标单位公章或无法定代表人或委托代理人签名的；
	

	7
	商务标封面和经济标没有按招标文件的要求签字或加盖单位公章的；
	

	8
	标函内容有缺失的；
	

	9
	投标报价大于投标报价上限的；
	

	10
	未按招标文件要求附相关人员证件及社保证明资料的；
	

	11
	技术标出现投标人的名称及投标人商标标识；
	

	12
	经评审违反相关法律法规和本招标文件的。
	


注:招标文件中的废标条款与本表的内容有不一致的,以本表为准。

设  计  任  务  书

一工程概况

中山市坦洲镇污水处理厂三期工程位于坦洲镇安阜村安南工业园，总设计污水处理能力为5万吨/日。一期（2万吨/日）和二期（2万吨/日）已建设完成，投入使用，
根据要求，本工程出水水质须达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中一级标准，以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准，大气污染物的排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，厂界噪声执行GB12348-90中的I类标准，污水处理过程中产生的污泥经污泥脱水后含水率低于80％，用于填埋。

二 招标人提供的资料

坦洲镇南部污水处理厂工程平面图、地形图；

坦洲镇南部污水处理厂工程用地三线图、规划设计要点；

坦洲镇南部污水处理厂一、二期工程相关图纸。
三  设计要求

1 设计指标
1.1 工程规模：工程总规模为5万m3/d污水处理。

1.2 占地：位于坦洲镇安阜村安南工业园，占地面积22856.631平方米,约34.285亩。
1.3 进水水质：参考值如下：

进水水质（单位：mg/L）        
	污染物名称
	BOD5
	CODCr
	SS
	TN
	TP
	硫化物

	设计值
	125
	250
	150
	30
	3
	1


1.4 排放标准：
· 出厂水水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。
· 大气污染物排放执行GB18918－2002的一级B标准。
· 厂界噪声执行GB12348-90中的I类标准。
· 污泥含水率小于80％
1.5 工程地质勘察至少钻    个孔（一、二期管道衔接部分另计），且必须按照岩土工程勘察规范（GB 50021 2001）等规范规定和设计要求进行； 

2 勘察设计深度
2.1 初步方案设计深度要求

（1）方案选择应论据充分，具有说服力。全面分析其合理性及优缺点。

（2）设计参数的选择应当列明根据，合理全面。

（3）计算所选用的公式要有来源依据，计算应有足够的准确性。

（4）设计计算说明书应层次清楚，语言简练，书写工整。

（5）考虑处理非连续外来污水的需求（如垃圾渗滤液、粪便水等），设置一定的缓冲和添加装置。

（6）投标人可根据各自的经验提出对项目推荐的方案（不限于一种），但该方案仅作为下一步工作的参考。

（7）设计人进行总平面设计时应当在充分满足工艺功能需要用地的前提下，综合考虑红线范围周边情况、土地经济性、吨水成本和运营成本；

（9）经济要求：须按中山市现状经济指标进行吨水成本的控制（包括工程成本和运行成本，并对未来20年的整体费用进行综合评价）

（10）环境要求：在同等处理条件下，绿化率高的方案优先，厂区空气质量达到国家相关环保要求。如有需要,投标人可以考虑加钙。

2.2 工程勘察工作大纲及实施方案：根据相关规范和现场了解的实际情况，编制经济合理的工程勘察工作大纲和行之有效的实施方案。

3、设计总体要求

3.1 污水厂三期工程须与一、二期工程相衔接，须充分考虑利用一、二期已建建、构筑物进行设计。总平面布置应做到功能分区明确，在满足工艺要求的前提下，构（建）筑物布置紧凑，同时方便生产运行管理，且充分考虑近、远期工程间的良好衔接。

3.2 厂区竖向布置应考虑进厂污水管道的高程、处理后污水排放要求、与周围环境协调以及与外部规划协调等问题，同时应考虑方便运行管理。

3.3 在确保出水水质稳定达标的同时，合理选择污水处理工艺，力求简洁、顺畅，构筑物之间避免管道迂回，减少水头损失，节约能耗，降低运行成本。同时应充分利用现有地形，减少土石方量，控制工程投资。

3.4 投标人如果在设计中使用了专有或专利技术，应予以明确，涉及费用由投标人负责，投标人不得以专利技术为由指定任何设备的生产供应者，应保证招标人可以公开招标方式采购所有设备。

3.5 设备选型应根据实用、优质、先进的原则，区别不同情况合理选择。设备选型应保证设备供应商不低于三家。

3.6 仪表配置应在准确、全面地反映出厂水水质和水量参数，满足生产运行和管理要求的前提下，选用运行可靠、性能稳定的产品。

3.7 自动控制系统设计以“先进性、开放性、可靠性、实用性”为原则，通过技术经济比较选择性价比高、成熟稳定的系统结构和软硬件设备，同时充分考虑系统可扩展性和信息共享。

3.8 投标人应考虑尾水回用，除臭设备设计不用考虑，但要考虑配套土建设计。
主要工艺设备品牌及其它推荐建议：

	工艺
	设备名称
	建议技术把关重点
	品牌推荐
	备注

	粗格栅&泵房
	机械粗格栅
	建议采用回转式粗格栅，带耙齿清扫装置，除电机、变速箱传动件外，其余材质选用不锈钢
	南京蓝深、深圳新环、江苏通用
	目前泵房使用的钢丝绳格栅效果很不理想

	
	污水潜污泵
	带变频启动和流量调节装置，带过载、泄漏、温度保护，带切削功能的叶轮
	ABS、KSB、飞力
	　

	细格栅
	回转式细格栅
	回转式或者转鼓式均可，带耙齿清扫装置，除电机、变速箱传动件外，其余材质选用不锈钢
	南京蓝深、深圳新环、江苏通用
	　

	
	砂水分离器
	除电机、变速箱传动件外，其余材质选用不锈钢
	南京蓝深、深圳新环、江苏通用
	　

	
	旋流沉砂机
	
	
	　

	生化池
	曝气器
	建议采用管式微孔曝气器，带提升装置，曝气主管接口建议采用硬链接
	瑞好、EDI、OTT、ABS
	目前二期采用的主管接口为软链接，较容易脱下，密封性差

	
	潜水搅拌器
	带泄漏保护、温度保护
	ABS、KSB、飞力
	　

	
	低速潜水推流器
	
	
	　

	
	淹没式循环泵
	
	
	　

	配水排泥井
	污泥回流泵
	配置变频装置，带过载保护、泄漏保护、温度保护
	ABS、KSB、飞力
	　

	
	污泥泵
	
	
	　

	二沉池
	刮泥机(含出水堰板、浮渣堰门)
	建议除电机变速箱转动装置外，其余部分均采用不锈钢材质（包括走道桥）
	广州新之地、深圳新环、江苏通用
	　

	消毒池
	紫外线消毒设备
	镇流器采用干式安装并配置空调冷却，消毒渠道出水口建议采用固定堰板的形式
	海川、安力斯、新大陆
	镇流器、紫外线灯管、石英管为进口组件

	
	中水回用系统
	采用恒压供水系统，设置独立的储水池，中水泵一备一用
	　
	　

	脱水机房
	带式浓缩脱水一体机
	建议除电机变速箱转动装置外，其余部分均采用不锈钢材质（包括走道桥）
	南京蓝深、深圳新环、江苏通用
	　

	
	一体化溶解加药装置
	建议除电机变速箱转动装置外，其余部分均采用不锈钢材质
	
	　

	
	螺杆泵
	带变频装置
	德国耐驰、德国西派克
	　

	鼓风机房
	鼓风机
	建议采用技术先进的离心风机或者磁悬浮、空气悬浮风机，每台独立变频装置、所有排风阀门均采用手电一体自动控制，进风口配置独立的风槽（必要时带过滤装置）
	韩国TurboMAX、韩国K-Turbo、ABS
	　

	电气自动化
	现场自控系统（PLC系统、数据采集及传输系统）
	建议三期独立光纤环网通信，所有流量计参数均通过modbus或者DP通讯获取
	西门子、施耐德、美国AB
	一期、二期主要以西门子及施耐德为主

	
	自控仪表
	现场过程仪表需配置自动清洗装置，探头采用不锈钢材质，流量计均具备modbus、DP通讯功能，空气流量计建议采用热质式，液体流量计建议采用电磁流量计
	西门子、哈希（Hach）、德国E+H
	　

	
	中控系统
	建议增加一套独立中控系统，系统配置参照一二期中控系统配置（附件）
	美国通用(GE)、西门子winCC
	一二期中控软件均采用通用ifix4.5系统

	
	配电间
	三期建议独立建设新配电间（变压器室、高压室、低压室），负荷能力建议考虑后续远期扩容需求，并配置防尘、防静电地板、空调系统等
	　
	　

	
	电缆桥架
	材质选用铝合金或不锈钢
	　
	　

	出水在线监控系统
	COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、PH分析仪、预处理系统、工控机、数据采集仪、光纤接入传输
	建设规范参照环保局有关在线监控系统建设规范
	美国哈希、WTW
	　

	厂区
	消防系统
	建议设置专用管道，和生活用水管道分开
	　
	　

	
	安全生产监控系统
	建议独立一套视频监控系统并与现有监控系统联网，配置监控电脑，视频数据服务器，现场采用高清固定枪和高速巡航球机，产区边界区域设置光栅防盗报警系统
	海康威视、H3C、美电
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