敖汉旗工业园区道路、给排水工程
BT模式投资建设合同
甲方：                          住所地：
法定代表：                      职务：
乙方：                          住所地：
法定代表：                      职务：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同恪守。 

第一章 定义
除合同条款另有约定外，本合同用语以下列定义为准：

第一条 甲方：敖汉旗人民政府授权的实体单位，是敖汉旗工业园区道路、给排水工程的最终项目业主。

第二条 乙方：经政府采购公开程序选定的，具备独立企业法人资格的经济实体。乙方不得自行进行工程施工，须按有关法律法规通过招投标的方式确定工程施工单位，并经甲方同意。
第三条 BT模式：在本合同中的中文意思即：建设——移交。即乙方按本合同的约定负责项目投融资、建设，负责对本工程建设全过程的组织和管理。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格后移交给甲方或甲方指定的管护单位，乙方按本合同的约定取得回购价款、收回投资。 

第四条 本工程：指敖汉旗工业园区道路、给排水工程。 

第五条 本工程范围：以甲方提供的施工设计图指定的范围为准，未含的内容按经济签证、设计变更等据实结算。

第六条 建设期：指本项目的建设周期，从本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

第七条 工程施工期：自取得开工许可证之日起至工程竣工验收合格之日止。 

第八条 回购价款：指根据本合同第三章确定的甲方应支付给乙方的费用总额。 

第九条 “元”：指人民币单位“元”。 

第十条 基准日：指本合同中用于确定具体时间界点的日期，包括以下三个。 

1 通车基准日：指本工程竣工通车之日。 

2验收备案基准日：指本工程验收备案完毕取得备案证书之日。 

3 工程档案移交基准日：指本工程档案移交完毕之日。 

第十一条 旗政府：指敖汉旗人民政府。 

第十二条 回购期：指自本工程竣工验收合格之日起24个月内完成对该工程的回购。

第十三条 不可抗力：合同任何一方不可预见、不可避免、无法控制或不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、连续降雨等自然灾害或战争及一切人力不可预测或者不可控制的事件。

第十四条 工程相关单位：指与本工程建设施工有关的甲方、乙方、工程咨询、勘察、设计、施工、监理、施工监管、审计中介机构、材料与设备供应单位等。 

第二章 工程实施
第十五条 工程实施方式 

1 本工程采用本合同约定的BT模式实施。

2 甲方承担项目监管职责，负责办理前期相关审批手续、勘察、设计、监理单位的委托选定。

第十六条 乙方应当在敖汉旗组建与本项目施工管理相适应的项目管理公司，确保有足够的管理人员和专业人员，确保本工程保质保量、安全顺利竣工。 

第十七条 乙方要按工程实际进度或合同约定拨付资金，不得违约拖欠。

第三章 回购价款及支付
第十八条 本工程竣工验收合格后，乙方将工程移交给甲方，甲方按本合同约定支付该工程回购价款。 

第十九条 回购价款由建筑安装工程费、资金占用费等组成。 

1 建筑安装工程费：按旗财政评审确定的总价执行，确定为 69092070.00元。大写：陆仟玖佰零玖万贰仟零柒拾元整(详见旗财政局评审文件)。 此工程费为按现有设计和工程量计算。如设计和工程量无变化，工程费不做调整；如有变化，严格按照《敖汉旗政府投资工程施工变更签证管理规定》文件（敖政办发〔2008〕4号）执行。
2利息：

2.1 建设期至回购期前利息不计取。 

2.2 回购期利息：年利率为10%，从本工程竣工验收合格之日起分段计算利息。基数按照当期尚未支付的建筑安装工程费计算。

第二十条 本工程回购期：分三次回购。

第一次：自工程竣工验收合格之日起30个日历日内支付回购款的30%，此部分款项不计取利息；

第二次：自工程竣工验收合格之日算起的第365个日历日（恰逢法定假日不能支付时可向后顺延至可支付日），支付回购款的30%，并支付当期利息；

第三次：自工程竣工验收合格之日算起的第730个日历日（恰逢法定假日不能支付时可向后顺延至可支付日），支付回购款的40%，并支付当期利息。

回购款拨付账户：为竞标商报名时交纳谈判保证金的公司账户。

第四章  双方的主要权利和义务 

第二十一条 甲方的主要权利和义务 

1 按本工程进度计划完成工程可研、立项等工作，完成施工图设计等前期工作； 

2 按相关法律规定，遵循市场化、规范化的原则，选择工程项目的勘察、设计、监理单位； 

3 审定工程进度计划，并监督已批准的施工进度计划的实施，督促乙方按进度计划完成项目建设工作； 

4 除另有约定外，不干涉乙方的融资操作； 

5有权对项目的投融资、质量、进度、安全、现场、资料等进行抽查、检验、检查、了解、监督等活动，乙方应积极配合； 

6 协助乙方协调与地方相关部门的工作；

7 负责对涉及工程投资、标准等重大问题变更事项的审批工作审批程序严格按照《敖汉旗政府投资工程施工变更签证管理规定》文件（敖政办发〔2008〕4号）执行； 

8 协助负责对施工及验收阶段的组织管理；

9 按合同约定的期限向乙方支付相应款项，及时接收本项目的所有权利、所有权和权益的移交；

10甲方有权委托有资质的审计机构对项目进行跟踪审计监督，按旗政府投资项目管理相关规定，负责本工程项目变更部分的决算工作，审定工程竣工结算造价；

11有权要求乙方提交融资计划、投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告。 

第二十二条 乙方的主要权利和义务 

1在建设期内自行承担费用和风险，负责进行项目的投融资、组织建设和移交，按本合同约定筹集建设资金，确保建设资金按使用计划及时到位；

2 组建项目管理公司并报甲方备案；

3 按甲方要求给监理单位提供必要的现场办公场所；

4 乙方应根据与相关单位签订的合同，按合同约定向工程施工相关单位支付工程款，不得拖欠工程款；

5 严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准、法律、法规等完成工程建设，确保工程质量、进度、安全等目标的实现，将验收合格的工程及时移交甲方（或甲方指定的管护单位）；

6 接受政府主管部门的监管，确保施工单位安全文明施工；

7乙方在进入回购期后并在缺陷责任期满之前，不得转让股权；

8在工程建设期及回购期应依法纳税，负责办理建设期的相关保险费用；

9 配合并接受甲方及其委托的审计机构对项目建设全过程的审计及监督；

10在履行协议过程中，乙方应始终遵守中华人民共和国政府发布的一切有关法律、条例和法令，乙方应经常取得与适用于本项目已公布的法律、条例和法令有关的一切必要的资料。并始终被视为对这些资料有充分的了解；

11乙方为本工程签订的工程文件、融资文件等所有法律文件必须符合国家有关的法律、法规；

12乙方全面负责本项目下所有工程的建设组织、协调和管理工作，与工程范围内各有关单位的协调等，甲方应全力支持与帮助，保证工程顺利实施。乙方应根据协议规定的期限统一安排工程总体进度计划，并根据工期节点合同协调、管理；

13甲乙双方建立共管账户，根据项目各项工程进展需要，乙方按工程建设进度计划按月提前7天将下月工程建设款打入共管账户，该账户内资金余额应保证不少于500万元人民币，并随时接受甲方的监督检查，双方应共同努力提高资金使用效率，保证工程用款的需要。

第五章  工程相关单位的选择
第二十三条 本工程施工单位的选择、设施设备采购等，由项目管理公司按相关规定实施。

第二十四条 勘察、设计、监理单位由甲方按国家相关规定程序选定。

第六章  工程施工管理及验收
第二十五条 工程施工管理 

1 甲方选派专人组成工程师办公室，参与施工期的协调、管理、监督。 

2 工程师办公室负责对甲方委托的勘察、设计、监理、审计等单位进行管理，督促其做好对乙方的服务工作。具体职责如下： 

（1）协调与工程相关部门的工作及各类矛盾，保证工程施工的正常进行，如因甲方原因未能及时协调解决而影响工程正常施工，工期相应顺延，由此而造成的停（窝）工损失由甲方承担。 

（2）及时审查乙方工程管理公司开工报告及进度计划，并督促乙方按批准的施工进度计划实施。 

（3）组织甲方委托的机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况，对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范，进度不能满足已获批准的进度计划，安全文明施工存在重大隐患时，有权发出书面整改通知令督促乙方限期整改，并报送政府相关职能管理部门。 

（4）审核项目管理公司工程计量报表及技术变更、核定，并按相关程序报批。 

（5）负责对项目因发生设计变更、经济签证的审核工作，并按相关程序报批。 

（6）参加隐蔽工程验收及相关验收。 

（7）无论验收与否，有权要求项目管理公司对已隐蔽的工程进行重新检验。检验合格，由此发生的一切费用、损失由甲方承担，并相应顺延工期。检验不合格，项目管理公司承担发生的一切费用、损失，工期不予顺延。项目管理公司应在检验后重新覆盖或修复。 

（8）负责签收项目管理公司或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。 

（9）有权要求项目管理公司更换不称职的工作人员和施工队伍。 

第二十六条 工程验收 

1 本工程质量为合格，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2 工程具备交工验收条件，乙方负责按有关规定组织交工验收，并向甲方提供完整竣工资料和交工验收报告各4套和申请后，甲方在15个工作日内不组织验收，可以进入回购期。乙方应配合甲方向上级建设行政主管部门报送有关项目档案。

3 如果交工验收不合格，乙方应按要求负责落实整改直到通过交工验收，相关费用由乙方承担。

4 工程交工验收通过，乙方组织交工验收的日期为实际交工日期。

5 对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定。共同选定不能达成一致时，双方均有权单方委托有资质的工程质量检测机构，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。 

第七章 工程移交
第二十七条 移交范围和内容 

1本工程在2014年7月31日前验收合格移交甲方使用。 

2本合同中的移交是指本项目工程验收合格后，将工程向甲方移交。包括：项目及其附属设施；与项目的建设、管理有关的文件、手册和记录，乙方应向甲方移交完整的项目所有工程档案、投融资资料、资产清册、质量保修书等有关资料。移交一个月内，乙方应向甲方提交由其出具的保证函，保证乙方完全履行在移交期内所有义务，并保证在缺陷责任期内的义务。

第二十八条 工程质量及保修期责任，按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》等相关法律法规执行。 

第二十九条 本工程因不可抗力导致移交滞后，需修订或更改本工程建设计划时，双方应本着协商的原则予以解决。

第八章  合同的转让、变更与解除
第三十条 任何一方不得将其在本合同下的权利、义务和责任，全部或部分转让给第三方。 

第三十一条 若在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重大不良影响的变动，一方要求变更相关的合同条款的，另一方应采取相应措施予以解决，以维护双方的合法权益。

第三十二条 在下列情况下，甲方可终止合同：

1因乙方资金未按工程进度足额到位等原因造成工程停工；

2因乙方原因，项目未在合同规定的完工日内完工；

3乙方未经甲方许可擅自转让、分包、转包本合同工程；

4 乙方出现重大质量安全问题，限期内不予改正的。

第三十三条 在下列情况下，乙方可终止合同：因不可抗力原因造成乙方无法实施。

第三十四条 终止合同时的估价：

1终止合同后，甲方和乙方应在合同终止之日起60日内共同确定投资文件、财务文件、施工文件、工程设备、材料、乙方的设备和工程的价值。

2如甲方违约终止合同，甲方应赔偿乙方直接经济损失。

3如乙方违约终止合同，甲方将无条件清退乙方，所发生的一切费用及相关问题由乙方承担、解决。

第三十五条 终止后的支付：

1、终止合同之后，甲方有权追究乙方因合同终止带来的损失。

2、当不可抗力事件阻止一方履行其义务或行使其权利的时间持续三个月以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果在此后的一个月之内双方不能就继续履行的条件或终止合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。如果本合同由于不可抗力而终止，乙方应根据保险合同向保险公司索赔，剔除保险公司赔偿部分，其余直接经济损失由甲方负责。未保险或保险公司拒绝赔偿的，责任和风险由乙方承担。 
第九章 不可抗力
第三十六条 宣称发生不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起7日内书面通知对方，明确说明不可抗力影响不能按合同规定正常履行的各项义务。通知发出后，该方可在不可抗力妨碍其履行义务期间，全部免于或部分免于履行该义务。 

第三十七条 发生不可抗力事件时，双方应尽一切合理的努力，使不可抗力对履行合同造成的任何延误或损失减少到最小。 

第十章 违约责任
第三十八条 乙方违约责任 

1 因乙方原因，工程未按工期竣工的，每拖延一天，乙方每日按本工程造价的万分之一向甲方支付违约金。 

2 因乙方质量原因造成维修后仍无法满足国家或行业现行质量检验评定标准，以及维修后达到相关标准但影响了既定使用功能的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，也可拒绝移交或回购，相关经济法律责任由乙方承担。 

3 未经甲方、设计人、监理单位共同确认及未按甲方相关程序报批的设计变更所带来的一切经济法律责任，概由乙方承担。 

4 因乙方管理原因导致发生重特大质量、安全事故，经济法律责任由乙方承担。

5乙方不按约定向工程施工相关单位及时足额支付工程款的，甲方有权在支付回购款时核对后经乙方同意使用乙方的工程款，优先支付拖欠的相关单位工程款项。 

第三十九条 甲方违约责任

1因甲方用地、征地、拆迁等原因引发的工程停工的，工程总工期相应顺延。

2如果甲方单方面违约解除合同，应按已完部分工程价款的两倍结算给乙方。

3甲方未能按本合同约定向乙方支付款项时，回购款延期支付部分的资金，其利息按10%的年利率计息。 

4 甲方未能履行支付保证，乙方可拒绝移交工程，甲方要承担相关经济法律责任。

第十一章 争议解决 

第四十条 若在执行本合同或解释有关规定时发生争议，双方应当协商解决，如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二章 合同生效 

第四十一条 本合同经双方盖章，法定代表人或其授权的代表签字和旗财政局、政府采购中心鉴证后生效。 

第十三章 附则
第四十二条 本合同未尽事宜双方应协商解决，对本合同的任何修改或变动应有双方书面同意。修改或变更的协议与本合同有同等效力。 

第四十三条 本合同一式五份，合同双方各执一份，敖汉旗政府办、财政局、采购中心各执一份。 

第四十四条 双方签署的合同协议书、往来公函、审定的设计成果文件、合同附件、履约保证书、工程项目一览表、单位工程工期补充协议等为本合同的不可分割的组成部分。以上合同文件应为相互解释，相互说明，除另有约定外。

第四十五条 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 

（1）双方特别签订的合同补充协议和有关确认书； 

（2）本合同； 

（3）合同谈判中的澄清文件和会议纪要； 

（4）中标通知书； 

（5）审定的设计文件、标准、规范及有关技术文件；

（6）构成本协议组成部分的其他文件。

第四十六条 合同附件：

（1）中标通知书；

（2）澄清文件；

（3）修正后的工程量清单；

（4）旗政府相关文件；

（5）安全生产合同；

（6）工程项目一览表。

甲方：
地址：
法定代表人：
乙方： 

地址： 

法定代表人： 

鉴证单位：
敖汉旗财政局（盖章）  敖汉旗政府采购中心（盖章）
法定代表人：           法定代表人：
                    本合同于2013年    月    日签订
敖汉旗政府投资工程施工变更签证管理规定
（敖政办发〔2008〕4号）
为进一步加强旗政府投资建设工程的管理工作，规范施工签证，提高财政资金使用效益，促进政府投资安全、规范、有序运行，现就进一步加强旗政府投资工程变更签证管理工作做如下规定：
一、旗政府投资工程项目变更，实行部门联席会议签证制度
旗政府投资工程施工变更签证联席会议由旗政府分管领导主持召开，成员单位由旗财政部门、建设单位及其主管部门、监察部门、政府采购中心、施工监理、施工单位组成。具体职责为：
（一）建设单位：向联席会议提出项目变更申请及变更预算；
（二）财政部门：对建设单位提出的变更申请及变更预算进行审核论证，并提出建议；
（三）政府采购中心：参与审核论证，并提出建议；
（四）监察部门：对监督变更论证签证进行全程监督。
二、旗政府投资项目变更签证的金额标准
（一）单个工程项目设计变更、施工签证在5万元以上的必须经联席会议论证签证。
（二）单个工程项目设计变更、施工签证在5万元以下的由建设单位及其主管部门、监理工程师、施工单位论证签证（市政工程、公共设施需政府投资评审中心监督签证），并报政府投资评审中心备案。
（三）单项工程变更超过30万元的，经联席会议成员单位签证后，由政府投资评审中心审核变更预算，报旗政府批准后，由政府投资评审中心下达准予变更通知书。
三、工程项目变更签证程序
（一）由建设单位及其主管部门提出变更申请及变更预算（设计变更须原设计单位提供设计变更方案）。
（二）联席会议成员单位实地考察、论证、签证。
（三）联席会议成员单位签证后，经联席会议批准，由政府投资评审中心下达准予变更通知书。
四、强化监督、落实责任
（一）对于建设单位分解变更项目，对同一变更项目自行多次签证、不按要求及程序审核签证报批变更项目，旗财政部门不予决算，所形成的资金缺口旗政府不予承认，由建设单位自行解决。
（二）对于建设单位与施工监理、施工单位相互串通、弄虚作假，编造虚假施工签证，骗取财政资金；联席会议成员单位工作人员玩忽职守，不认真履行职责，造成财政资金损失；在施工签证中的其他违法违纪行为。旗政府将按《财政违法行为处罚处分条例》给予处罚，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。（2008年3月13日印发）

合理定价评审抽签法

一、财政评审的工程预算（财政评审价）做为已审定的合理工程造价（定标价或抽签价），并通知给所有通过资格预审的竞标人。

二、抽签决定中标候选人

本次合理定价评审抽签法提供二种抽签方式：

1、双色球抽签法；

2、大小号抽签法。

采购中心根据竞标人的要求，采用二种抽签方式中的一种来进行抽签，以此确定中标候选人。

三、双色球抽签法

1、抽签人按报到的先后顺序领取报到顺序号。

2、采购中心工作人员往抽取箱里放入与抽签人数相等的号码球。抽签人根据报到顺序号的先后，依次随机抽取一个号码球，此号码球的编号即为该抽签人的抽取顺序号码。主持人当场公布每个号码所对应的抽签人。

3、准备黄白两种颜色球，分别装在两个透明的玻璃箱中。

4、在监督部门的监督下，采购中心工作人员把10个白球和10个黄球放入抽取箱内，由采购人代表抽取其中任一颜色球定为中标球。

5、确定中标球后，采购中心工作人员把与抽签人数额相等的颜色球放入抽取箱内，其中中标颜色球为一个，其余为颜色相同的不中标球（例：有6家抽签人参加抽签，则中标颜色球1个，另外一种颜色相同的5个球为不中标球）。

6、抽签人按抽取顺序号依次进行抽取，将抽出的球放入与抽取顺序号相对应的方盒内，由记录人记录在案，抽到中标颜色球的抽签人即为中标候选人。

四、大小号抽签法

1、抽签人按报到的先后顺序领取报到顺序号。

2、采购中心工作人员往抽取箱里放入与抽签人数相等的号码球。抽签人根据报到顺序号的先后，依次随机抽取一个号码球，此号码球的编号即为该抽签人的抽签顺序号码。主持人当场公布每个号码所对应的抽签人。

3、开标现场准备1-40号的号码球共40个，全部放入抽取箱内。

4、在监督部门的监督下，采购人代表抽取1个号码球，根据号码球的大小号确定大号中标或小号中标（1----20号区间为小号，21 ----40号区间为大号）。例：抽取号码为18号，则本次抽签为小号中标，即1---40号中谁抽取的号码最小谁为中标候选人；若抽取号码为21号，则本次抽签为大号中标，即1---40号中谁抽取的号码最大谁为中标候选人。

5、抽签人按抽取顺序号依次进行抽取，将抽出的号码球放入与抽取顺序号相对应的方盒内，由记录人记录在案，待全部抽签人抽取完毕后，根据球的号码大小确定中标候选人。


- 1 -

