五沙顺昌路沥青路面加铺（新盈路至新佑路段提升改造）工程
评标办法及专用条款
招标人（盖公章）：                      

编制日期：2014年5月
 [备注：以下内容摘自招标文件初稿，如有修改，以最后的招标文件为准，招标人保留修改、变更本评标办法及合同条款的权利。]

评标办法（经评审的最低投标价法即合理低价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意

	
	
	签字盖章
	1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

2.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

3.投标总价：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位章，并有造价师或造价员签字并加盖执业印章（计价人员必须满足投标人须知前附表（一）“计价人员专业要求”条款）；

4.法定代表人身份证明：有单位公章

5.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）。

	
	
	投标文件格式
	1.投标文件出现以下情形时，视为重大偏差，作废标处理： 

（1）修改了清单项目的数量、名称以及描述等，改变了原工程量清单的实质内容。（因计价软件导出引起的清单工程量小数点后第三位与招标文件中提供工程数量小数点后第三位不一致的，视为细微偏差，不构成废标因素）

（2）投标文件的编制格式不符合招标文件的要求；
（3）未按投标人须知前附表（一）的要求提交“工程量清单综合单价分析表”的；
2.因计价软件引起的投标文件格式与招标文件不一致的（例如：报表格式与书面格式不一致的，报表之间出现串表的），但实质内容无缺失，视为细微偏差，不构成废标因素。

注：招标文件的提供的“投标文件格式”主要为投标人编制投标文件的形式服务，其按格式响应的具体内容应以招标文件中有关条款和要求为准。

	
	
	报价唯一
	投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

	2.1.2
	资格评审标准
	已进行资格预审的，一般不再评审

（需专家进行资格审查或复查的，应特别说明）

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定（如有）

	2.1.3
	响

应

性

评

审

标

准
	工期
	应承诺工期且不超出招标文件规定的工期

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	已标价工程量清单
	完整、实质内容无缺失

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他
	1.投标人不能以他人的名义投标、串通投标、或者以其他弄虚作假方式投标；

2.投标文件不能附有招标人不能接受的条件；

	2.2
	详细评审标准
	投标报价
	投标报价出现以下情形的，作废标处理：

1、低于成本报价；

2、安全防护、文明施工措施总费用：不足招标人公布的招标控制价中的“安全防护、文明施工措施费用”总额的90%（根据2013《计价规范》，措施项目费由投标人自行决定，投标单位在报价时，招标人提供的措施项目清单中的费率和工程量仅供参考，投标单位可根据工程实际情况自行调整修改）；
3、投标函、投标总价及单位工程费汇总三者不一致；
4. 暂列金额未按招标文件要求填报。

5．主要材料未按“投标人须知前附表”的 “主要材料要求”填报。


1. 评标方法

本次评标采用经评审的合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章2.1款的评审标准进行评审，并根据第2.2款规定的量化因素及评审量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等时，评标委员会将采用抽签的办法确定中标候选人。 
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（已进行资格预审的，除非特别说明，否则评标专家不予重复评审）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、2.1.2项（若需要）、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和评审量化标准进行评审，并编制相关价格比较表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐一名中标候选人。当确定三名有效投标人后，评标委员会可不再对其他投标文件进行评审。如有投标报价相同的，评标委员会将采用抽签的办法确定中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会经评审，有效的投标人少于三个的，评标委员会可以视投标情况，做出以下评标结论：

（一）认为投标仍具有竞争力，推荐中标候选人；

（二）认为投标缺乏竞争力，或者认定为围标串标的，否决所有投标，建议招标人宣布本次招标失败。招标人将修正招标方案，重新组织招标。

第二部分  合同通用条款

本通用条款采用广东省建设厅印发的《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)的合同通用条款。

第三部分  专用条款

1. 定义

1.53所采用的书面形式包括：

 eq \o\ac(□,√) 文书；

 eq \o\ac(□,√) 信件；

 eq \o\ac(□,√) 传真；

以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后生效。

1.55新增项目：指工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目。

1.56类似项目：指施工工艺和施工方法一致，但材料规格不同的项目。

1.57限期改正责任：指承包人在合同实施过程中较轻微地违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定，但经过发包人提出后能够尽快弥补并不会对发包人造成损失而应承担的责任。

1.58一般违约责任：指承包人在合同实施过程中轻度违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。
1.59严重违约责任：指承包人在合同实施过程中严重违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。
2. 合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；
（2）本合同协议书；
（3）本合同专用条款；
（4）通用条款；
（5）招标文件（含工程量清单及编制说明、招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；
（6）中标通知书； 

（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸； 

（10）组成合同的其他文件：本合同的附件
4. 语言及适用的法律、标准与规范

4.3约定适用的标准、规范的名称：相关的现行全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。
5. 施工设计图纸

5.1施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：中标通知书发出后七天内。
（2）施工设计图纸提供的数量：四份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自已承担。
（3）发包人对图纸的保密要求：承包人对本工程图纸负有保密义务，不得向与施工无关的第三者提供；承包人自行承担有关的保密措施费用。
6. 通讯联络

6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）各方通讯地址和收件人：

发包人：    佛山市顺德区大良街道土地发展中心         

通讯地址：                                         
收件人：                                           
邮政编码：                                          
承包人：                                            

通讯地址：                                          
收件人：                                            
邮政编码：                                          

监理单位：                                          

通讯地址：                                                 

收件人：                                                

邮政编码：                                          

造价咨询单位：                                      
通讯地址：                                                
收件人：                                                  
邮政编码：                                          
（2）视为送达的其他方式：无。
7. 工程分包

7.5（1）指定分包工程：必须依法分包，需提供分包单位资质和分包合同供甲方审查。本工程主体工程不允许转包和分包。

13.交通运输

13.1办理道路通行权和修建场外设施的费用：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。
13.2修建场内临时道路和交通设施的费用：按通用条款约定。

19.发包人

19.2发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人就近指定水、电、通讯线路的接驳地点，施工临时水电费、施工便道、通讯设施及符合安全等相关管理规定的接驳线路由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价中。

（4）提供有关资料的时间：中标通知书发出的同时向中标人提供设计等有关的资料；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
（5）办理有关所需证件的约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用已包含标价中。
(6) 现场定点、放线的约定：投标人应自行考虑在施工时需聘请有测绘资质的单位（已办理进驻顺德）进行定点、放线的费用。
（7）提供标准与规范的时间：开工前由承包人自行筹集并承担相关费用。
（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前七天内。
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：开工前发包人负责审核承包人提交的保护方案，相关费用由承包人承担，开工后如因承包人原因造成的损坏，由承包人承担全部责任。
（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：

委托给承包人负责的部分工作有：办理工程报监手续、施工报建手续、竣工资料的整理、编制及备案。
19.3提供施工场地的时间：与开工期相同
19.4支付期及支付方式的约定

（1）工程价款支付期限

□ 按合同通用条款规定期限支付。

√ 其他：按专用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等相关规定执行。
（2）工程价款支付方式

√ 按协议书所注明的银行帐号转账。

20.承包人

20.2承包人完成下列工作的约定

（3）提交支付申请和工程款额报告期限：

√按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

□另作约定：

（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。

（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：必须严格按照区建设局2012年8月29日下发的《佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发<顺德区建筑工地美城行动实施细则>(试行）的通知》（顺建发（2012）81号）执行。遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、城市管理、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工、佛山市及顺德区创建文明城市、美城行动“八个一”检查等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内。施工现场标志牌、安全警示、围蔽、交通组织管理等符合上述规定，安排清洁人员及交通城管员由施工单位负责。
（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：打桩工程、基础工程、土方的开挖回填等工程，承包方必须到现场进行勘察，并了解四周居民房屋现时状况，施工前承包方必须制订有效的施工方案、支护方案及周边房屋检测等，做好支护、放坡、排水降水等防护施工措施安排，避免出现因施工措施不够而引起的安全事故，如出现因施工引起的事故则由承包方承担。周边房屋的桩前检测及桩后检测、支护、放坡等施工措施的费用在投标报价中考虑，发包方将不再增加该项费用。
（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：① 现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场内清洁；② 垃圾等要及时清理；③ 工程竣工后，做到工完、料清、场地清。
（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：

√按通用条款第82.2款规定提交。

· 另作约定：
（11）在排水排污管道完成后路面铺设前，发包人将对管道进行视频影像检测，检查管道是否有严重变形、破裂、排水不畅等缺陷，只有通过检测合格后方可进行路面铺设，检测不合格的，承包人必须对该管道进行修复至合格为止，且检测的复检费由承包人承担（由发包人在工程款中扣除），否则发包人将不办理竣工验收和结算，一切责任由承包人承担。
（12）本工程需接通已有箱涵和管道，由此需作的各种相关措施均包含在投标价内。

（13）本工程检查井提升、修补路面等独立施工的小型项目、施工面、材料及设备都必须用铁马进行连续封闭围档。

（14）本工程位于居住和商业区，施工时务必采用相关安全措施以保证工地周边居民的安全。

补充：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。

承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定,整理提交合格的竣工档案,存在问题时及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案，同时提交两套竣工档案副本，五套完整的竣工结算资料给发包人，并办理有关工程竣工验收备案手续。

20.4承包人提供施工所需劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定：本工程所有材料采用优等品并符合国家及行业标准。

21．现场管理人员的任命和更换

21.1发包人现场管理人员任命和更换:按通用条款约定。
21.2承包人代表任命和更换: 按通用条款约定。
21.3监理工程师代表、造价工程师代表任命和撤回: 按通用条款约定。
22.发包人代表

22.1发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（      ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                邮政编码： 

联系电话：                                传真号码：

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：在行使下列权力时需得到发包人批准

 eq \o\ac(○,1)变更工程；

 eq \o\ac(○,2)变更工期。

23.监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

（1）监理单位：               法定代表人：

（2）任命（         ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

23.3（11）需要发包人批准的其他事项：在行使下列权力时需得到发包人批准：

 eq \o\ac(○,1)变更工程；

 eq \o\ac(○,2)调整合同价格。

③变更工期。

24.造价工程师

24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）造价咨询单位：                   法定代表人：

（2）任命（             ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

25.承包人代表

25.1承包人任命（       ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

补充：25.5 承包人建造师承诺常驻现场，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同。

25.6承包人如需更换建造师，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，后任建造师继续行使合同文件约定的前任建造师的职权，履行义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换建造师。

25.7建造师离开工地48小时以上须征得发包人的书面同意，否则每天罚款1000元累计超过10天发包人有权终止合同。若违反25.6条规定每次罚款1万。如更改建造师超过两次发包人有权终止合同。如发包人要求承包人更换建造师的，承包人必须7个工作日内更换。

26.指定分包人

26.1依法指定的分包人及其有关规定：  无 
28.工程担保

28.1承包人提供履约担保的约定

√本项目不需提供履约担保。

□本项目需提供履约担保，约定如下：

（1）履约担保的金额：（大写）              （小写          ）

（2）提供履约担保的时间：

（3）出具履约保函的担保人：                               
31.不可抗力

31.1（4）按通用条款约定：

32.保险

32.1发包人委托承包人办理保险事项有：

√ 合同通用条款第32.1款的第（1）项：（建筑工程一切险、安装工程一切险）；

√合同通用条款第32.1款的第（3）项：（第三者责任险）；

32.8、投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：无
33.进度计划和报告

33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：
33.3.1承包人取得中标通知书后10天内，须按本区建筑工程的施工报建要求完成施工组织方案，并提交发包人审核。若承包人延迟提交，发包人有权延迟支付后续工程款。
33.3.2若承包人提交的施工组织方案未能通过发包人的审核，发包人有权要求承包人重新编写。若承包人取得中标通知书后一个月内，施工组织方案仍未通过发包人审核，发包人有权安排其他单位协助其编写，相关的编写费用由承包人支付。
33.3.3施工组织方案中的进度计划必须明确完成各部分的完工时间。发包人将根据通过审核的进度计划，进行工程进度监督和奖罚。
34.开工

34.2监理工程师在本合同签订后的（     ）内签发开工令。

√ 按合同通用条款规定的42天。

35.暂停施工和复工

35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：无。
36.工期及工期延误

36.1合同工程的工期约定为（60日历天）。

38.竣工日期

38.1计划竣工日期：

42.质量目标

42.1工程质量标准：

（1）合同工程质量标准：国家合格标准。承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致工程未1次验收合格导致工程不能按计划工期完成竣工验收的，承包人按专用条款承担违约责任。
（2）工程质量验收标准：①符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；③符合招标文件的工程技术指标及各项要求；④工程设计文件及施工、设计图纸；⑤双方共同协商的标准。

45.安全文明施工

45.5治安管理的约定：按国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行。

补充：本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负责。发生事故的风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑。承包人应严格执行顺建发[2008]53号文《顺德区建设工程文明施工管理规定》，顺建发[2007]56号文《关于建设部建筑工程安全防护、文明措施费用及使用管理规定》和省建设厅《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法的通知》，顺建发[2007]79号文《关于在市政施工现场设置公示牌的通知》，严格按照以上文件要求做好安全防护和文明施工措施。施工围蔽必须按照发包人要求设置。
施工场地必须严格按照区建设局2012年8月29日下发的《佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发<顺德区建筑工地美城行动实施细则>(试行）的通知》（顺建发（2012）81号）执行。遵守政府部门及招标人有关施工场地交通、城市管理、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工、佛山市及顺德区创建文明城市、美城行动“八个一”检查等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知招标人。办理相关手续的时间由中标人根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内，施工现场标志牌、安全警示、围蔽、交通组织管理等符合上述规定。
    若施工期间在相关检查中，因施工单位原因导致扣分，累计不超5分，每扣1分罚款施工单位伍仟元，累计扣5分或以上，每扣1分罚款施工单位壹万元。
46.测量放线

46.1施工控制网资料提交的时间：按通用条款规定。
46.4测量放线误差的约定：按现行有关设计及施工验收规范规定。
48.发包人供应材料和工程设备

48.1发包人是否供应材料设备

√ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：       。

49.承包人采购材料和工程设备

49.1承包人采购的材料和工程设备：承包人大面积施工前须向发包人、监理提交施工样板，经现场发包人、监理确认样板施工质量及效果后方能大面积施工，否则，因质量或效果未能达到监理及发包人要求而造成的返工费用由承包人承担，并承担工期延误的所有责任。承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保管。
承包人在施工过程中，使用主材（再生树脂复合材料井盖井座、再生树脂复合材料篦子）必须按投标时所填报的品牌或厂家并经发包人确认才可正式使用，但如果承包人所报品牌或厂家质量低于发包人推荐的品牌，则须更换品牌或厂家质量达到要求的方可。
49.2承包人供货与清点要求：按通用条款规定。
49.8发包人指定的生产厂家或供应商：无。

50．材料和工程设备的检验试验

50.4
材料和工程设备等产品的检验试验费，由承包人在投标报价内填报，结算时不作调整。不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责。
51.施工设备和临时设施

51.1承包人配置施工设备和临时设施

√按通用条款规定,承包人承担修建临时设施的费用。

□另作约定：

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。
53.隐蔽工程和中间验收

53.1中间验收部位有：中间验收部位包括：分部（子分部）工程、分项工程和检验批。

55.工程试车

55.1是否需要试车

√ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

56.工程变更

56.3补充增加工程累计超过2万元的工程变更办理程序：
（1）施工过程中因设计图纸修改或工地现场实际情况而引起工程的改变，必须按照先认同变更的增减，然后才施工的原则确定。具体操作程序是设计单位出具设计变更通知单，交发包人确认，经各方施工现场管理人员估算造价，并按增加工程的审批程序书面办理报批手续后方可施工。凡增加工程造价超过30万元的，应由设计、监理、发包人、承包人、大良街道招投标办会议讨论通过，并按估算价上报发包人审批。

（2）发生变更的工程量，必须在获审批后10天内办理现场签证并提交发包人确定，不能事后补办签证。增加工程的造价待结算时按发包人及承包人双方确认的实际发生量给予审核。

56.4承包人提出合理建议应得的奖励：无。
58.竣工验收

58.1竣工验收标准

合同工程竣工验收标准:

58.8单位工程和工程部位验收

√合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

58.9施工期运行

√合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的,本款不适用。

58.10竣工清场

√按通用条款的规定。

□另作约定:

58.11施工队伍的撤离

√按通用条款的规定,承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地。

□另作约定:

59.缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期的约定： 壹年。
59.8工程质量保修的约定：依照国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准执行。
63.暂列金额

63.1合同工程的暂列金额：30000.00元，用于沥青的专项检测费用，此费用不属于竞价内容，结算时按实结算。

65.暂估价

65.3非招标专业工程的暂估价金额为         元。

66.提前竣工奖与误期赔偿费

66.1提前竣工奖：

 (1)提前竣工奖额度

√ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为         元。

(2)提前竣工奖的最高限额

□按通用条款规定为合同价款的5%,即               元。

□另作约定：

66.2误期赔偿费的约定：

（1）每日历天应赔付额度为：合同价款的2‰，罚金从承包人的工程款中扣除并归发包人所有，逾期十五天，招标人有权终止合同，重新选择施工单位，施工单位必须在两天内撤离现场，造成的一切损失由施工方负责。

承包人的实际施工现场推进工期与中标人所提供经招标人、监理工程师批准的技术（施工组织设计）中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过1/3临界危险工期时，或施工材料、设备、人员严重不足时，招标人以书面形式通知中标人，如中标人7日内尚无具体整改工程进度的应变措施，招标人有权采取一切有效的强硬措施介入中标人的现场施工管理，有权拒付工程款，以确保工程工期顺利推进，并由中标人负责由此引起的一切经济责任。

（2）误期赔偿费最高限额：

√按通用条款规定为合同价款的5%

□另作约定：

67.工程优质费

67.1优质优价奖的约定：

√ 没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：                       
68.合同价款的约定与调整

68.2合同价款的调整因素包括：

□ 后继法律法规的变化事件；

□ 项目特征描述不符事件；

√ 分部分项工程量清单缺项漏项事件；
√ 工程变更事件；

√ 工程量偏差事件；

√ 费用索赔事件；

√ 现场签证事件；

√ 物价涨落事件；

□ 其他调整事件：无。
69. 后继法律法规的变化事件

69.2导致工程造价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：

70. 项目特征描述不符事件

70.3导致综合单价调整的方法：不作调整。
71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.2导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

√ 按以下方法调整：按本合同专用条款第72.2条款规定进行调整。
71.3导致措施项目费调整的方法：

√按合同通用条款的规定调整。

□按以下方法调整：

72.工程变更事件

72.2导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

√ 按以下方法调整：
经审批的工程变更,发包人、承包人应按下列方法调整变更工程的分部分项工程项目费。
(1)增减工程量按实计算;

(2) 属扣减工程的，综合单价按合同内工程量清单已有综合单价执行；

(3) 属增加工程的，合同内工程量清单有适用或类似的综合单价的，则沿用或参照执行;但若某一清单项目增加的工程量超过该项目清单工程量15%或以上,或该清单项目增加的工程造价超过合同总造价的1%或20万元以上的,如果合同综合单价不高于本工程招标控制价中本项目综合单价的，按合同报价单中已有单价或价格执行；如果合同综合单价高于本工程招标控制价中本项目综合单价的，则增加的工程造价按本工程的招标控制价中的本项目综合单价执行。

（4）属增加工程的，合同中没有适用或类似的综合单价的，由发包人委托造价咨询单位核算该增加部分工程的综合单价，并按中标下浮率i（i=1-中标价/上限价）下浮。并会同工程造价管理站进行审议后，发包人与承包人商定执行。

72.3导致措施项目费调整的方法：

√ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：
72.5删除本条。改为：如果发包人删减合同中的某项原定工作或工程，删减造价不超过合同金额的30%，发包人在工程子项开工前提前14天(或以上)以书面形式向承包人发出变更指令，发包人不进行任何补偿。
73.工程量的偏差事件

73.2导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

√按以下方法调整：综合单价按72.2款调整。
补充：本工程“挖土、填土、外运土方”工程为大包干工程，承包人在报价前必须根据设计图纸到现场进行勘察，根据现场实际情况并结合自己的施工方法考虑报价，要把不可预见的费用考虑到综合单价里；如承包人认为本工程清单的工程量有差异，则自行在清单中的“综合单价”项目内调整，结算时不作任何增减。

73.3导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

√ 按以下方法调整：不作调整。
75.现场签证事件

 75.3现场签证报告确认约定的时间：按通用条款的规定。
76.物价涨落事件

76.1物价涨落的价款调整：施工期间材料价格的浮动导致合同价款的调整,按照《关于我区主要建材价格异常涨落引起工程造价变动的指导意见》(顺建发[2009]59号)文件执行, 即统一以顺德工程造价信息公布的主要材料价格为计算依据，以合同工程基准期（递交投标文件截止日期前28 天）为调价基础，按月计算相对于基准期的涨落幅度，当涨落在±10%以内时不调价，风险由双方自担，超过±10%时调价方法如下：①当涨价幅度超过＋10%时，涨价10%以内部分风险由承包人承担，超出10%部分的费用由发包人承担，按增加合同价款计算。②当降价幅度低过－10%时，降价10%以内部分风险由发包人承担，低于10%部分的收益归发包人，按减少合同价款计算。
78.支付事项

78.2计算利息的利率

√ 按照中国人民银行发布的同期同类货款利率。

□ 其他为                。
79.预付款

79.1预付款的约定

√ 没约定预付款的，本款不适用。

80.安全文明施工费

80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

（1）内容和范围

√ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 另作约定：
（2）安全文明施工费的总金额为        元
80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□ 按合同通用条款的规定。

√ 另作约定：统一按进度款支付，进度款中已包含安全防护、文明施工措施费用的支付。

补充违约责任：

 （1）由于发包人未支付或未及时支付安全防护、文明施工措施费用，而导致工程未能按要求实施安全防护、文明施工，承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失，或因此无法取得建筑工程许可证的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（2）承包人按合同提取了安全防护、文明施工措施费用，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
81.进度款

81.1支付期间

□ 以月为单位。□ 以季度为单位。

√ 以形象进度为准，具体为：
1、合同签订后，发包人在《建设工程施工前期安全措施登记表》上签注该工程“各项施工措施已落实”后十五天内一次性支付安全防护、文明施工措施费。
2、合同签订进场施工后十五天内，支付10%的施工费（含已支付的安全文明施工费 ）
3、按合同及图纸要求施工完成工程总量的50%后十五天内，支付合同价30%的工程款。

4、按合同及图纸要求施工完成工程总量的80%后十五天内，支付合同价20%的工程款。

5、按合同及图纸要求施工全部工程完成并初检合格（或竣工验收合格）后十五天内，支付合同价20%的工程款。

  6、工程项目竣工验收质量等级达到合格要求（管道须通过视频影像检测合格）并办理结算一年内，支付累计不超过结算价95%的工程款；
7、结算价5%作为工程质保金,待工程竣工验收后，质量等级达到合格要求满一年后一个月内付清。

82.竣工结算

82.1结算的程序和时限：

□按合同通用条款的规定办理。

√不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

补充结算程序：监理工程师收到结算资料后出具审核意见并报发包人审批，然后委托造价咨询公司编制工程结算书，结算书由发包人、承包人、监理单位共同确认后，报顺德区工程造价管理站审核。

83、结算款

83.1竣工支付期限

√ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

□ 另有约定：

84.质量保证金

84.2质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额

□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的3%。

√ 其他为结算价的5 %
（2）质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

√ 其他方式：见本合同专用条款第81条的规定。
84.3 质量保证金的返还时间：见本合同专用条款第81条的规定。
85.最终清算付款

85.1最终结清申请报告

提交份数：3份。
提交期限：缺陷责任期终止证书签发后的14天内。
86.合同争议

86.4争议调解或认定机构

√ 按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向               （仲裁机构）申请仲裁。

√向合同签订地的人民法院提起诉讼。

91.保密要求

91.1提供保密信息的期限：永久。

94.合同份数

94.1提供合同文本

√ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2合同份数5份，其中发包人2份，承包人2份，大良招投标采购中心1份。

96．补充：违约责任

96.1 违约责任的等级和承担内容
（一）违约责任的等级

承包人出现违约行为，发包人即可要求其承担违约责任。双方对由承包人承担的违约责任进行等级划分，具体约定为：

1、限期改正；

2、承担一般违约责任；

3、承担严重违约责任；

4、解除部分合同；

5、解除全部合同。

依据违约的情节轻重，承包人应承担不同等级的违约责任。

（二）违约责任的承担内容

1、限期改正

承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，工程师应发出书面通知，并要求承包人必须在工程师限定的时间内履行义务，即二次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。

2、承担一般违约责任

承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，发包人扣除合同价款人民币0.5万元/次作为违约金；若承包人再犯性质相同的违约责任，第2次扣除合同价款人民币1万元，2次以上（不含本数）按1.5万元/次扣除合同价款。

3、承担严重违约责任

承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，发包人扣除合同价款人民币2万元/次作为违约金，并通报批评、警告。

4、解除部分合同（对应通用条款的87条）

发包人向承包人发出解除部分合同通知后，承包人必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物体、人员等从该部分工程的施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对己完成工程量进行清点：只承认己发生并投入，且符合质量验收标准的部分，对己订货未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人己施工但经检验不合格的工程，承包人必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的承包人损失发包人不予负任何责任。承包人必须作好与发包人重新确定施工单位的配合工作，在7天内作好己施工部分技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因没有履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失，承包人应承担发包人实际损失赔偿责任 ，发包人有权解除全部合同。

5、解除全部合同

发包人向承包人发出解除全部合同通知后，承包人必须在2天内停工，10天内机械、材料、物件、人员等全部清理离场。停工3天内，发包人、监理单位将会承包人对己完成工程量进行清点，清点原则同上述第4款。承包人未在规定期限内离场，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其物件临时转到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人承担。由于合同解除，引致发包人工期延误及其它方面的损失，发包人可要求承包人赔偿。停工7天内，承包人应将全部与工程相关的技术资料无条件移交给发包人，任何因移交资料不完整、不及时引起工程工期延误和其它损失均由承包人负责，发包人有权要求承包人作出因此而引起的一切经济赔偿。

96.2违约责任的说明

1、若承包人发生本合同约定的违约行为，发包人要求承包人承担违约责任的，应以书面形式通知承包人，说明其违约的原因和必须承担违约责任的等级。

2、三次一般违约责任其性质相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，发包人有权解除部分合同；累计出现五次严重违约责任，发包人将可以立即解除全部合同。合同解除后，承包人必须承担累计的所有违约责任。

3、若因承包人的违约行为造成发包人的实际损失超过承包人履约保证金所能支付的金额，则承包人必须按造成发包人的实际损失支付赔偿金。若承包人拒不支付，发包人将依法予以追讨。

4、承包人违约须向发包人支付违约金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。

96.3承包人具体承担的违约责任或奖励：

1、工期延误方面的违约责任或工期提前的奖励 

（1） 承包人未经监理工程师及发包人同意延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付1万元的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

（2）承包人造成工程关键节点工期延误超过7天的，发包人有权停发当月的工程进度款；延误14天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人的因该合同解除而造成的一切经济损失。
2、工程质量方面的违约责任

（1）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人向发包人交纳审定结算总价1.5%的违约金。

（2）工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级。

3、安全生产方面的违约责任

（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2） 承包人在工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，并按本合同专用条款约定进行处罚，发包人视情况严重性，有权解除部分或全部合同，按专用条款执行。

4、文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）工程师对承包人文明施工措施进行检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任1次，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（2）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任1次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除部分或全部合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

5、其他违约责任
承包人违反有关规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任1次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
承包人必须服从发包人、监理单位管理，主动支持发包人、监理单位的工作，对发包人、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理单位视情节严重程度有权给予一般违约1次及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。
承包人应妥善处理好分包人、施工人、民工及其他债务人（统称“第三人”）的关系，如果承包人与第三人发生纠纷而给承包人造成影响或经济损失，承包人应承担全部责任。如果承包人因欠第三人的任何债务，有关法院要求发包人提供协助执行，发包人有权按照法院的要求冻结到期应支付的工程款或支付至法院指定的账号，承包人不得有任何异议，而且不得影响工程的进度。如果因此对工程进度有较严重影响或者对发包人造成严重影响或遭受经济损失的，视为承包人违约，发包人有权部分或全部解除合同。
6、补充责任条款：

（1）本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神，承包人自工程竣工验收合格之日起对工程质量实施保修。保修期内在正常使用的条件下，确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作及修复费均由承包人负责，为了保证设施的正常使用功能，避免发生事故，承包人在接到返修通知后3天内必须进场返修，否则，发包人有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由承包人负责支付。工程验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责，工程质量按国务院第279号《建筑工程质量管理条例执行》。
（2）承包人的项目经理、副经理以及项目技术负责人等，必须常驻工地，不得兼职。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。必须保证投标文件中拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经工程师同意，不得随意更换。

（3）承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地，须自行办理有关手续及支付相关费用。

（4）承包人在履行合同过程中应严格执行其投标文件中的任何承诺，发包人不接受承包人低于发包人要求的承诺。
