
鄞州区咸祥镇球山村生活污水

处理工程

施工招标文件专用条款部分
招 标 人：宁波市鄞州区咸祥镇人民政府      

招标代理人：宁波高正工程管理有限公司       

2015年1月
说  明

1、本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月版）填写。

2、本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月）的填写与补充，必须结合示范文本一起使用；本专用条款内容与示范文本内容不一致的，以本专用条款内容为准。

3、本招标文件中项目经理亦指项目负责人。

施工招标文件专用条款
（招标编号：高正代咨[2015]第8004号）
招标项目名称： 鄞州区咸祥镇球山村生活污水处理工程                     

招  标  人：   宁波市鄞州区咸祥镇人民政府（盖章）        

法定代表人（签字或盖章）：                                  

招标代理单位：     宁波高正工程管理有限公司    （盖章）    

法定代表人（签字或盖章）：                                  

项目组负责人（签字或盖章）：                                  
招标文件编制日期：   2015   年   1    月       日

备案意见：

备案单位：  宁波市鄞州区建设工程招标投标管理办公室（盖章）     

备案日期：   2015   年        月         日
第一章  招标公告

	
	招标人
	宁波市鄞州区咸祥镇人民政府

	
	招标代理人
	宁波高正工程管理有限公司

	
	项目名称
	鄞州区咸祥镇球山村生活污水处理工程

	
	项目批准或备案机关及文号
	/

	项
目
概
况
及招标范围
	建设地点
	鄞州区咸祥镇球山村

	
	项目规模
	管长约24504米（其中DN300管约8601米，DN315管约2434米，DN225管约6039米，DN150约6878米，DN250约552米）
	结构层数
	 /

	
	项目总投资
	约2500万元
	工程造价
	21547953元
	资金来源及出资比例
	财政拨款100%（其中（暂定）鄞州区财政拨款90%，咸祥镇财政拨款10%）

	
	招标范围
	施工图范围内的排水、道路、水处理工程

	
	标段划分数量及方式
	1个
	允许投标的标段数
	1个

	
	质量控制目标
	按国家施工验收规范一次性验收合格 
	安全要求
	合格
	工期要求
	  270日历天

	投
标
人
资
格
要
求
	投标人资质等级
	具备市政公用工程叁级及以上资质，并且必须和具有环保工程专业承包叁级及以上的企业签订污水处理设施施工分包意向协议。环保工程专业承包企业必须在鄞州区备案并具有相关的膜技术施工业绩（提供中标通知书、施工合同、验收报告及政府认可的官方网站上公示的中标公示，如非政府认可的官方网站上公示的中标公示或无政府认可的官方网站上公示的中标公示，招标人有权要求该投标人提供该项目的相关资料）

	
	项目负责人
资格要求
	市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含临时建造师，临时建造师年龄需在60周岁以下），并具备安全生产考核合格证（B证）；

	
	其他要求
	专职安全员要求1名

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	
	1、 投标人及拟派项目负责人须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过且“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中企业电子信用证在鄞州区登记正常；
2、 投标人企业信用评价等级要求在B级及以上（以上季度末“宁波市建筑市场信用信息管理系统”的信用等级信息为准），并未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录；
3、 拟派项目经理要求无在建项目（详见甬建发[2014]231号），拟派项目经理在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目，因特殊情况未能解锁的，须在资格审查申请文件中，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工证明材料。

	资格审查方式
	资格后审

	招标文件获取
	凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）网站上自行下载本工程施工招标相关文件电子版（电子版内容包括：招标文件、电子评标招标文件、工程量清单及施工图纸），招标文件书面版在开标当日统一发放，如需招标文件示范文本可到招标代理机构处领取。

招标文件售价：每份500元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后且在投标截止时间前支付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。

	投标文件的提交
	投标截止时间：2015年3 月3 日9 时30分
地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心三楼（钱湖南路578号）（具体受理场所安排详见当日公告栏）。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

	公告发布时间
	开始时间：时间：2015 年 1 月 26 日。 
媒介（网站）：宁波市鄞州区公共资源交易中心

	联系方式
	招标人
	名  称：宁波市鄞州区咸祥镇人民政府
地  址：宁波市鄞州区咸兴路
联系人：应浩

电  话：0574- 88403083

	
	招标代理机构
	名称：宁波高正工程管理有限公司
地址：宁波市百丈路158号世纪金贸7楼       

联系人：张徐   黄琪   
电话：0574-87727862、15267863217      传真： 0574-87727358


第二章  投标人须知

投标人须知前附表一
	项号
	条款号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1.2
	招标人
	名  称：宁波市鄞州区咸祥镇人民政府
地  址：宁波市鄞州区咸兴路
联系人：应浩
电  话：0574- 88403083

	2
	1.1.3
	招标代理人
	名称：宁波高正工程管理有限公司
地址：宁波市百丈路158号世纪金贸7楼
联系人：张徐   黄琪
电话： 0574-87727862、55123486 传真：0574-87727358

	3
	1.1.4
	项目名称
	鄞州区咸祥镇球山村生活污水处理工程

	4
	1.1.5
	建设地点
	鄞州区咸祥镇球山村

	5
	1.1.6
	建设规模
	管长约24504米（其中DN300管约8601米，DN315管约2434米，DN225管约6039米，DN150约6878米，DN250约552米）

	6
	1.1.7
	结构层数
	————

	7
	1.1.8
	招标工程类别
	道路工程三类；给水、燃气及单独排水工程三类；水、电、暖、通风及自控安装工程三类；单独构筑物及其他工程三类

	8
	1.1.9
	工程总投资
	约2500万元

	
	
	工程造价
	21547953元

	9
	1.2.1
	建设资金来源
及出资比例
	财政拨款100%（其中（暂定）鄞州区财政拨款90%，咸祥镇财政拨款10%）

	10
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	11
	1.11
	承包方式
	包工包料

	
	
	分包工程
	□不允许：

■允许
允许分包内容： 污水处理设施施工  
允许分包内容中必须实行进场交易二次招标的专业工程：  ——  

	12
	1.1.1
	招标方式
	公开招标

	13
	1.3.1
	招标范围
	施工图范围内的排水、道路、水处理工程

	14
	1.3.2
	标段划分数量

及方式
	1个标段

	15
	1.3.3
	质量等级要求
	按国家施工验收规范一次性验收合格

	16
	1.3.4
	安全等级要求
	合格

	17
	1.3.5
	工期要求
	 270 日历天

	18
	1.4.1

1.4.2
	投标人资格要求
	1、投标人资质条件、能力和信誉：

资质条件：具备市政公用工程叁级及以上资质，并且必须和具有环保工程专业承包叁级及以上的企业签订污水处理设施施工分包意向协议。环保工程专业承包企业必须在鄞州区备案并具有相关的膜技术施工业绩（提供中标通知书、施工合同、验收报告及政府认可的官方网站上公示的中标公示，如非政府认可的官方网站上公示的中标公示或无政府认可的官方网站上公示的中标公示，招标人有权要求该投标人提供该项目的相关资料）；
拟派项目经理资格要求：市政公用工程专业注册建造师（含临时建造师，临时建造师年龄需在60周岁以下）贰级及以上，具备安全生产考核合格证（B证）；
其他要求：项目专职安全员1名； 

2、投标人及拟派项目负责人须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过且“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中企业电子信用证在鄞州区登记正常；
3、投标人企业信用评价等级要求在B级及以上（以上季度末“宁波市建筑市场信用信息管理系统”的信用等级信息为准），并未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录；
3、拟派项目经理要求无在建项目（详见甬建发[2014]231号），拟派项目经理在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目，因特殊情况未能解锁的，须在资格审查申请文件中，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工证明材料。

	19
	1.4.3
	是否接受
联合体投标
	■不接受

	20
	1.10
	投标预备会
	■不召开

	21
	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

	22
	3.2.1
	投标报价方式
	■综合单价法

	23
	3.2.1
	工程量计算依据
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（二〇一三年十一月）、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）

	24
	3.2.4
	合同价格类型
	■可调价

	25
	3.3.1
	商务标编制内容
	书面格式：（除特别注明外，格式均参照示范文本）：

1、商务标封面（格式详见示范文本第119页）

2、法定代表人身份证明书（格式详见示范文本第120页）

3、法定代表人授权委托书（格式详见示范文本第121页）

4、投标函（适用于综合单价法计价项目，格式详见示范文本第123页）

5、投标函附录（内容以专用条款投标人须知前附表二为准，格式详见示范文本第125页）

6、投标报价文件（适用于综合单价法计价项目）：书面内容中除工程量清单综合单价计算表（5-1、5-2）、工程量清单综合单价工料机分析表（5-1-1、5-2-1）、措施项目清单综合单价计算表（6-1）、措施项目清单综合单价工料机分析表（6-1-1）外，其他内容应通过宁波市建设工程电子招投标系统中投标工具（6.2.1版本）打印成册；上述四项内容由中标单位在中标后三日内通过电子商务标导出并打印成册提交招标人（份数见投标人须知前附表一第3.4.1条）作为签订合同及工程结算依据）

7、项目管理机构

（1）拟投入本招标项目的主要施工机械设备表（格式详见示范文本第161页）
（2）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式详见示范文本第170页），附投标人的企业基本信息及项目部人员（指项目经理、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员）的人员信息，须提供从 “宁波市建筑市场信用信息管理系统”中打印出的相关资料
8、施工方案编制承诺书(格式自拟)

9、拟分包项目情况表（格式详见招标文件专用条款附表一）

10、投标人认为其他需提供的报价资料

	
	
	
	电子格式：投标报价文件的所有内容（要求由宁波市建设工程工程量清单电子招投标系统中投标软件生成的“加密标书”和“计价文件”，并注明单位名称及密码）

	26
	3.3.2.1
	技术标编制形式
	/

	27
	3.3.2
	技术标编制内容
	/

	28
	3.3.3
	资信标编制内容
	1、封面（格式详见示范文本第172页）；

2、投标人资信情况说明；

3、投标人需要提供的相关内容的复印件。

（1）企业信用等级

（2）企业在鄞州区纳税情况

（3）企业获得荣誉

若无资信标,作废标处理。（开标时提供原件）

	29
	3.3.4
	资格审查申请文件编制内容
	1、封面（详见示范文本第175页）；

2、资格审查申请函（详见示范文本第176页）；

3、附表及附件；

（1）投标人基本情况表（详见示范文本第178页）； 

（2）拟派往本招标项目的管理机构人员组成表（详见示范文本第181页）；

（3）拟派项目经理简历表（详见示范文本第182页）；

（4）拟派项目技术负责人简历表（详见示范文本第183页）；

（5）有效的银行交款证明（格式详见招标文件专用条款附表二）；

（6）企业提供的项目经理无在建项目证明：拟派项目经理要求无在建项目（详见甬建发[2014]231号），拟派项目经理在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目，因特殊情况未能解锁的，须在资格审查申请文件中，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工证明材料，格式自拟。
（7）第三章评标办法前附表2.1.2条款的资格后审内容的复印件。

以上资料复印件装订成册，均需提供原件备查（原件在招标人宣布提交后提交；后续补充提供的原件招标人均不予以接收），如发现内容缺少或原件缺少的作资格审查不合格处理。

	30
	2.2.1
	招标文件质疑

截止时间
	 2015 年 2 月 16 日 11 时  00分。

质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构；

传真号码：0574-87727358。

	31
	2.2.2
	招标文件答疑

截止时间
	 2015 年 2 月 16 日 16 时  00 分。

答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。

	32
	4.3.1
	投标截止时间
	 2015 年 3 月 3 日 9 时 30 分。

	33
	3.5.1
	投标有效期
	■投标截止时间开始起60天。

	34
	3.6.1
	投标担保
	金额：人民币 肆拾万元整。

	
	
	
	形式
	投标保证金；

	
	
	
	投标保证金采用转账支票或银行电子汇票或网上银行转账
担保收件人：宁波市鄞州区公共资源交易中心
开户银行：宁波鄞州农村合作银行彩虹支行营业部；

银行账号：81014101302093045 。

咨询电话：0574-88225170

注：投标保证金电汇后，请当天把电汇回单传真至宁波市鄞州区公共资源交易中心0574-28830175并在附加信息栏写上投标项目，不传真的影响开标后果自负。
投标保证金提交、退还办法详见《鄞州区公共资源交易中心投标保证金提交、退还暂行办法》。

注意：投标人提供的转帐支票出票人使用银行本票、银行汇票（全国）、华东三省一市银行汇票。申请人、电汇汇款人必须与投标人相一致，且票据出票地或电汇汇款地必须是投标人工商注册所在的行政区域范围内。提交截止时间：2015 年3月2日16 时00 分；（以资金到帐时间为准）

退取时间：详见示范文本“投标人须知”第3.6.1.4条款

	35
	3.4.1
	投标文件份数
	书面格式：一份正本， 叁份副本。

	
	
	
	电子格式（仅限商务标）：贰 份。（光盘一份、U盘一份同时放入商务标包封中，并注明工程名称和投标人名称）

	36
	4.2.1
	投标文件提交
	收件人:         招标人          

地点: 宁波市鄞州区公共资源交易中心三楼（钱湖南路578号）（具体受理场所安排详见当日公告栏）；
截止时间: 2015年 3 月 3 日  9 时  30 分


	37
	5.1
	开标
	开始时间: 2015年3 月 3 日  9 时  30 分
地点: 宁波市鄞州区公共资源交易中心三楼（钱湖南路578号）（具体受理场所安排详见当日公告栏）；

	38
	6.1.1
	评标委员会组建
	评标委员会构成：  ≥5  人。

其中招标人代表  ≤1   人，评标专家   ≥4  人。

评标专家确定方式： 在专家库中随机抽取

	39
	6.4
	评标办法
	综合评估法（一）

	40
	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	■否，推荐的中标候选人数： 1 家。

	41
	7.4.1
	履约担保
	形式：汇票或转账支票  ；担保收件人：  招标人   ；
金额：不少于投标总价的  7  %；

提交时间：签订本招标工程承发包合同前。

	
	
	
	担保额度浮动机制
	■ 实行

	42
	7.5.1
	支付担保
	/

	

	
	10
	需要补充的其他内容

	
	10.1
	词语定义
	/

	
	10.1.1
	类似项目
	/

	
	10.1.2
	不良行为记录
	投标人不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的情形。

	
	10.2
	招标控制价
	■设置招标控制价，招标控制价为 21547953  元。（其中暂列金额2364000元，暂估价 600000 元，不参与下浮）。

	
	10.3
	投标人代表
出席开标会
	按照本投标人须知第 5.2 款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）及已备案的拟派项目经理参加开标会。被邀请的人员应当按时参加开标会，相关人员须向招标人出示本人身份证，以证明其出席；委托代理人还须出示法定代表人的授权委托书，否则，其投标将被拒绝。

	
	10.4
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为 3 个工作日。

	
	10.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

	
	10.6
	重新招标的
其他情形
	除本投标人须知第 8 条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

	
	10.7
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	
	10.8
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	
	10.9
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	
	10.10
	履约担保额度浮动机制
	根据宁波市建设委员会甬建发［2009］302号文件规定：对没有行业信用评价或行业信用评价一般的企业，其履约担保金额度为工程合同额的7%；对行业信用评价优良的企业，调低其履约担保金额至工程合同额的5%；对行业信用评价差的企业，调高其履约担保金额至工程合同额的10%。
行业信用评价以宁波市建设委员会出具的文件或证书为准。

	
	10.11
	投标人拟派项目经理承接施工任务量
	投标人拟派项目经理要求无在建项目（详见甬建发[2014]231号），否则，将视作其投标资格不合格。

	
	10.11
	招标人的

补充约定
	本工程设风险控制价，风险控制价为18760360元，即（招标控制价-暂列金额部分-暂估价部分）×85%+（暂列金额部分+暂估价部分）
若中标人投标报价低于风险控制价的，则风险控制价与中标人投标报价之间的差额作为风险保证金，在合同签订前以转账支票形式缴入发包人指定账户内，若不提交则取消其中标资格，并没收其投标保证金。

风险保证金在本工程竣工验收合格后10个工作日内无息退还。若出现重大工程质量事故或出现合同履约问题，则没收全部风险保证金。


投标人须知前附表二
	序号
	项目内容
	说明与要求
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后 7 天
	

	2
	提前合同工期奖励标准
	   0 元/天
	

	3
	延误合同工期赔偿标准
	  2000  元/天
	

	4
	延误合同工期赔偿限额
	  合同价款的  2  %
	各项违约金限额之和可以与担保金额保持不一致。投标人须知前附表一第41项规定实行履约担保额度浮动机制的，中标人在其投标函附录中明确的各项违约金限额应按履约担保金额浮动比例进行同步调整。

	5
	未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额
	  合同价款的  2  %
	

	6
	未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额
	  合同价款的 1.5 %
	

	7
	未履行主要机械设备到场承诺违约金限额
	  合同价款的 0.5 %
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	  合同价款的  1  %
	

	9
	安全文明施工费
	由投标人自行报价，计入投标报价文件中。其中安全文明施工措施费按非市区工程考虑，提前竣工增加费、特殊地区增加费不计取，且安全文明施工费不得低于规定费用低限值。（安全文明施工费不得低于134611.73元）
	投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。

	10
	工程定位复测费
	
	

	11
	提前竣工增加费、特殊地区增加费
	
	

	12
	其它施工组织措施费
	
	

	13
	综合费用
	计入各细目综合单价中
	

	14
	工程保修担保金额
	结算价款的 5 %
	


	15
	拟派的项目经理无在建项目。如投标过程中发现或被投诉拟派的项目经理在建项目不符合上述规定的,其投标无效,并列入宁波市建筑市场不良行为记录,且没收其投标保证金。
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	16
	招标人设定的风险控制成本价为            元（即：18760360元）。

成本差额风险保证金（若有）：中标人的“投标总价”低于招标人设定的“风险控制成本价”间的差额×2；

若中标人中标价低于风险控制价，则中标人签订合同前须将风险保证金，即中标价与风险控制价之间的差额，以现金支票的形式缴入招标人账户内，作为工程风险保证金，若不提交则取消中标资格。风险保证金将于履约保证金一同退还。
	要求投标人承诺“同意”


	投标人必须承诺“同意”

	17
	是否同意招标文件其它内容
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	18
	是否同意合同条款及合同附件格式
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”


3、投标文件

3.1 投标文件的组成
投标文件由商务标、资信标和资格审查申请文件组成。编制内容详见投标须知前附表一第25、28和29项。

3.2 投标报价

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.2条。

3.2.7.2 定额采用（1）、（2）(3)（4）、（5）、（6）、（7）：

（1）现行《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

（2）现行《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

（3）现行《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

（4）现行《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）； 

（5）《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；

（6）《宁波市建设工程造价信息》2014年6月刊；
（7）其他有关造价编制依据。

4、投标

4.1 投标文件的密封与标志

详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本2012年3月版第4.1条。

    4.1.1 投标人应将投标文件的资格审查申请文件、资信标和商务标分别密封在不同的包封中，并在包封上正确标明“资格审查申请文件”、“资信标”、“商务标”，同时标明招标工程名称、招标人名称、投标人名称等内容。

5、开 标
5.2 投标人应到的人员

5.2.1 投标人法定代表人（或其委托人代理人）及已备案的拟派项目负责人必须准时到场，否则，其投标将被拒绝。从开标直至宣布中标结果止，除招标人宣布休会外，投标人必须到场参加开标活动的人员不得擅自离开指定场所。如因投标人上述人员的擅自离开而影响开标、评标，可视情拒绝其投标文件。
5.3. 开标前验证

5.3.1 投标人应提前向招标人提交下列原始证件资料，招标人将作好验证记录供评标委员会评标时参考：

5.3.1.1投标担保或投标担保收执证明；

5.3.1.2营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本；

5.3.1.3法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

5.3.1.4到场参加开标的项目负责人的身份证、资格证书及安全生产考核合格证书（B证）；

5.3.1.5分包意向协议书、环保企业资质证书及业绩证明资料

5.3.1.6资信标评审材料的原件

5.3.1.7招标人要求提交的其他资料：企业拟派项目经理无在建项目证明：承诺拟派项目经理无在建项目（拟派项目经理在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目，因特殊情况未能解锁的，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工证明材料）。
5.5 开标程序

5.5.5经投标人或其推选的代表签字确认无误，或公证机构当场公证后，由有关工作人员先开启各投标人的资格审查申请文件；

5.5.6对通过资格审查的投标人的资信标进行评审，同时退还未通过资格审查的投标人的资信标及商务标；资信标评审结束后再对投标人的商务标进行评审。

5.5.7开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及与评标有关的其它内容，并做好开标记录；

5.5.8商务标评审结束后宣布最终评审结果。

5.5.9开标结束。
第三章  评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	■ 综合评估法（一）

	2.1
	初步评审标准
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	投

标

文

件

形
式

评

审

标

准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。

	
	
	法定代表人授权委托书

（如有）
	投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第八、十、十一章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。

	
	
	投标文件标注
	符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。

	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知前附表一”第3.4.1款条规定。

	2.1.2
	资格评审标准（适用于资格后审项目）
	资格审查申请文件编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第29项规定。 

	
	
	企业经营许可
	具有工商行政主管部门颁发的营业执照，并有年检合格证明材料。

	
	
	企业资质等级
	具有建设行政主管部门颁发的有效资质证书和安全生产考核合格证书（B证），并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	
	
	企业安全生产许可
	具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。

	
	
	宁波市建筑市场信用
	投标人及拟派项目负责人在投标截止时间前须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过且“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中企业电子信用证在鄞州区登记正常。无须提供证明材料，以系统查询信息为准。

	
	
	项目经理执业资格
	具有建设行政主管部门颁发的有效执业资格证书和安全生产考核合格证书（B证），并有年检合格证明材料。并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。其承接的施工任务量符合宁波市建设行政主管部门规定。

	
	
	企业及人员
	投标人及拟派项目经理须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过，且未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	2.1.4      
	商务标评审标准                                                                      
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定。

	
	
	商务标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。

	
	
	工程质量等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”第15项规定。

	
	
	安全等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”第16项规定。

	
	
	投标工期
	符合第二章“投标人须知前附表一”第17项规定。

	
	
	投标函
	按规定内容填写齐全。

	
	
	投标函附录
	按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	
	
	电子商务标
	由现行的电子招投标系统生成并与相应的书面商务标内容保持一致，且由此导出的书面商务标水印保持唯一性。

	
	
	投标报价
	同时满足：（1）投标函的投标（总）报价只有一个或两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务标投标文件，已声明哪份有效；

	
	
	投标报价文件
	除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3%。

	
	
	施工组织措施费
	施工时实际必须发生的安全文明施工费报价未低于规定费率的低限值。

	
	
	专业分包工程分包意向（如有）
	对拟分包的专业工程已有分包意向书。

	
	
	权利义务承诺
	已承诺同意第四章“合同条款及合同附件格式”。

	
	
	其他实质性要求响应
	商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.2
	详细评审标准
	评审或量化因素
	评审或评分标准

	2.2.2
	资信标
	详见招标文件专用条款附件“评标细则”资信标评审
	详见招标文件专用条款附件“评标细则”资信标评审

	2.2.3
	商

务

标
	投标成本价界定
	各投标人应在招标控制价（扣除暂列金额及暂估价即不下浮部分计取2964000元外）浮动-3%～-8%（含-3%、-8%）范围内的投标报价为有效报价，即有效报价范围为：20990434元～ 20061237元（含20990434元、20061237元）；
①若：-15%≤投标评审价的偏离幅度＜-8%，则为无效报价，无效的投标报价不得进入商务标评标衡量值的组合，只得商务标基本分60分且不能被确定为中标候选人；

②若：投标评审价的偏离幅度＞-3%或投标评审价的偏离幅度＜-15%，则直接作废标处理；

各投标单位的投标总价应为：评审控制价×（1+各自报价浮动率）+不下浮部分的金额。

    投标评审价指投标报价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格(即不下浮部分计2964000元），下同；评审控制价指招标控制价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格.

	
	
	投标报价
	对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。

	
	
	施工组织措施

费
	施工时实际必须发生的安全文明施工费报价未低于     134611.73元。

	
	
	分部分项工程量清单符合性
	投标人的分部分项工程量清单与招标人提供的对应工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量相一致。


附件1:《废标条件一览表》
附件2：《评标细则》

附件1：

废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）除第二章第5.2.3条款规定的特殊情况外，投标人违反第二章第5.2条款规定的；

（4）除第二章第5.3.2条款规定的特殊情况外，开标前，投标人未提交第二章第5.3条款规定的除资信标评审材料外的原件资料的。

（5）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（6）不按本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。

（7）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。

（8）不按本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（9）投标报价文件中除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（10）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（11）投标文件中有招标人不能接受的条件的。

（12）对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移送区招标办处理。

招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；不同投标人的投标文件相互混装；入围的投标申请人未参与投标，且未提交书面报告经区建设工程招标投标办公室备案的；投标文件的内容非常类似或相同错误的；投标文件的格式非常相似的；装订的投标文件样式非常相似的；法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（13）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（14）投标文件未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件的；

（15）投标文件未按规定标注正副本；投标文件份数未按招标文件要求提交的；

（16）施工组织设计内容严重缺项的；

（17）投标函及投标函附录不符合招标文件规定的；

（18）投标工期超过招标文件规定的期限的；

（19）工程质量及安全等级要求未达到招标文件要求的；

（20）工程量清单报价封面编制人未签字或未盖执业专用章的；

（21）安全文明施工费低于规定费用的下限值；

（22）擅自变更招标人提供的暂列金额或招标人专业工程暂估价金额；
（23）投标人提供的电子投标文件不符合电子评标的要求或数据不能读出（招标人将优先读取U盘数据；如U盘不能读取，则以光盘上读取的数据为准。如光盘和U盘均不能读取，则视为实质上不响应招标文件要求）；

（24）电子商务标内容与书面商务标内容不一致的（招标文件另有规定的除外）或电子商务标非宁波市建设工程工程量清单电子招投标系统中投标软件生成的，作无效标处理；

附件2        施  工  评  标  细  则

1、根据第三章规定的评标办法，特制订本工程评标细则。

2、本项目采用的评标办法为：综合评估法（一），由资格审查申请文件、资信标、商务标三部分组成，满分100分。商务标分值100分，权重为80%；资信标分值100分，权重为20%。

3、本项目的开评标顺序为：先开资格审查申请文件对投标人进行资格审查，同时退还资格审查不合格投标人的资信标及商务标，再开评合格的投标人资信标，最后开评商务标。

4、评标工作将根据本细则第3条规定的开标程序进行。

4.1资格条件初步评审。评标委员会对招标（代理）人经开标现场验证确认的有效投标人按以下程序进行资格条件初步评审：

4.1.1对资格审查申请文件的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行形式评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的资格评审标准对资格审查申请文件进行初步评审；资格审查申请文件中内容不全或与投标人递交的原件内容不符合，视为资格后审不合格。
4.2 确定参加合格投标人。所有通过资格条件初步审查的均为合格投标人。

4.3 确定参加投标文件评审的投标人。

4.3.1所有合格投标人，参加资信标和商务标的评审。

4.5 资信标评审（满分为100分）。评标委员会按下列程序对资信标进行评审：

4.5.1 对资信标的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审；

4.5.2 对通过初步评审的资信标，按下表规定对资信标进行详细评审：

	企业信用评价
等级
	以宁波市建筑市场信用管理系统提供的信息为准。（以上季度末“宁波市建筑市场信用信息管理系统”的信用等级信息为准。）
	A级
	90分

	
	
	B级
	85分

	企业在鄞州区纳税情况
	投标人2014年度在鄞州区纳税情况，评分依据为鄞州区各级税务部门出具的2014年度投标人的实际纳税金额证明或2014年度投标人在鄞州区的实际纳税税单。

细评方法如下：

评审基准值＝各有效投标人纳税总额的平均数
	纳税总额达到评审基准值120%的
	5分

	
	
	纳税总额达到评审基准值100%的
	4分

	
	
	纳税总额达到评审基准值80%的
	3分

	
	
	纳税总额达到评审基准值50%的
	2分

	
	
	纳税总额达到评审基准值20%的
	1分

	
	
	纳税总额未达到评审基准值20%的
	不得分

	企业荣誉
	投标人获得2014年颁发的2012～2013年度“宁波市建筑业龙头企业”、“宁波市建筑业骨干企业”、2013年度“宁波市建筑业‘走出去’发展先进企业” 荣誉称号的、鄞州区优秀企业单位。荣誉以甬政办发[2014]200号文件、甬建发（2014）99号文件、甬鄞建发〔2014〕01号文件为准。
	获得过的
	5分

	
	
	未获得过的
	0分

	备注：鄞州区辖区内注册的信用等级为B级的施工企业信用分排名前七的享受A级信用等级待遇。


4.6商务标评审（满分为100分）。评标委员会按下列程序对商务标进行评审：

4.6.1 对商务标的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；

4.6.2 对通过初步评审的商务标，评标委员会将按第三章评标办法前附表第2.2.3项规定审查投标报价的合理性，并根据不同情形作出相应处理:

4.6.2.1 对招标文件约定合理范围内（含该范围上下限本数）的投标报价，按本细则第4.6.3条规定的原则和评审标准进行集体评分。

4.6.2.2 对低于招标文件约定合理范围下限且高于成本价（须提供依据充分的成本测算资料）的投标报价，按第本细则4.6.3.5（2）条规定计算商务标得分。

4.6.2.3 对低于招标控制价85%的投标报价，有下列情形之一的，均视为低于成本价投标，作废标处理：

（1）在投标报价文件中无详细且依据充分的成本测算资料；

（2）在投标报价文件中虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评标委员会三分之二以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价的。

4.6.3商务标评分

4.6.3.1 投标报价细微偏差修正：

投标报价采用总价报价形式的，以元为最小单位，保留到个位数为止。对未按此规定进行报价的投标人，其商务标将被视作有细微偏差，须按上述规定进行修正，第一位小数四舍五入。

4.6.3.2投标报价浮动率计算：

投标报价浮动率＝（投标评审价÷评审控制价-1）×100％

（此公式计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入，中间计算过程不予保留。计算正数时视为上浮；反之视为下浮。）

投标评审价指投标报价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格，下同；评审控制价指招标控制价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格，下同。本工程的暂估价金额价格为600000，暂列金额价格为2364000元。

4.6.3.3评标衡量值组合：

（1）投标报价浮动率在以下范围内（含该范围上下限本数）的，其评审价允许进入评标衡量值的组合，

本招标文件约定的投标报价合理范围为： -3%～-8%（含－3％、－8％），即为20990434元至 20061237元（含20990434元、20061237元）。
①若：-15%≤投标评审价的偏离幅度＜-8%，则为无效报价，无效的投标报价不得进入商务标评标衡量值的组合，只得商务标基本分60分且不能被确定为中标候选人；

②若：投标评审价的偏离幅度＞-3%或投标评审价的偏离幅度＜-15%，则作投标否决处理；
4.6.3.4 评标衡量值计算公式

评标衡量值＝通过详细评审后各投标评审价格的算术平均值M×投标价格权重B＋评审控制价×（1＋浮动率A）×（1-投标价格权重B）

（此公式计算结果以“元”为单位，四舍五入，保留整数，中间计算过程不予保留。

（1）浮动率A的确定：于开商务标后，评商务标前在-3%、-3.5%、-4%、-4.5%、-5%、-5.5%、-6%、-6.5%、-7%、-7.5%、-8%十一档浮动率中随机确定；

（2）投标价格权重B的确定：于开商务标后，评商务标前在30%、32%、34%、36%、38%、40%、42%、44%、46%、48%、50%十一档权重中随机确定。

4.6.3.5 商务标得分计算：

（1）符合本细则第4.6.2.1条规定的投标报价按以下方法计算商务标得分

满分100分，投标评审价与评标衡量值一致的，得100分；在此基础上，每高于评标衡量值1个百分点，扣2分；每低于评标衡量值1个百分点，扣 1分。（投标报价分计算时，中间采用内插法，分值计算结果将保留两位小数，第三位四舍五入）

（2）符合本细则第4.6.2.2条规定的投标报价，其商务标只得基本分60分。
4.6.4 计算投标得分（满分为100分）

投标得分＝资信标得分×资信标权重+商务标得分×商务标权重。

计算投标报价得分采用内插法，商务分及资信分评标计算结果均保留两位小数。

5、推荐中标候选人

5.1本次评标将根据招标文件第二章投标人须知前附表第40项规定的中标候选人推荐数量，按投标得分从高到低排序，推荐中标候选人。

5.2投标得分相同时，投标报价低者排序优先；投标得分和投标报价均相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

6、其他

除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予保留，采用内插法计算各项得分。
第四章  合同条款及格式
第一部分  协议书

发包人：                              ；

承包人：                              。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：鄞州区咸祥镇球山村生活污水处理工程；

工程地点：鄞州区咸祥镇球山村；

工程内容：                      

工程立项批准文号：              
资金来源：                      
二、工程承包范围

工程承包范围：                                                       

三、合同工期

合同工期：             日历天；
计划开工日期：     年  月  日；
计划竣工日期：     年  月  日。
四、质量标准

    工程质量标准：                                                      
五、合同价款

合同金额人民币（大写）：                    元整 ；（小写）：               元。
合同下浮率：          。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括： 

1、合同协议书；
2、中标通知书；

3、投标书及其附件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、标准、规范及有关技术文件；

7、设计施工图及招标期间设计院的图纸变更和联系单；
8、工程量清单；

9、工程量清单报价表（含计算表、分析表）；

10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2015年    月    日

合同订立地点：                    

本合同双方约定：经双方的法定代表人（或委托代理人）签字或盖章、加盖公章后生效。若委托代理人签字的，须提供法定代表人的授权委托书。在合同签订前承包人向发包人递交履约保证金人民币        元。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

日      期：                       日       期：

组织机构代码：                组织机构代码：           

地  址：              地  址：        
邮政编码：              邮政编码：   
法定代表人：                    法定代表人：             
委托代理人：                    委托代理人：             
电  话：            电  话：     
传  真：            传  真：     
电子信箱：                          电子信箱：   
开户银行：            开户银行：   
账  号：                账  号：     
第二部分   通用合同条款
具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的通用合同条款。

第三部分   专用合同条款

具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）设计施工图及招标期间设计院的图纸变更和联系单；（8）工程量清单；（9）工程量清单报价表（含计算表、分析表）；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等现行相关法律、法规及地方政策性文件等。
3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行有效（即合同签订前）的国家、行业、地方与本工程相关的施工及验收规范、标准。
3.4发包人提供标准、规范的时间：现行相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。   

3.5国内没有相应标准、规范的约定：如需要，另行协商。
4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人共向承包人提供图纸捌套（含承包人编制竣工资料所需图纸）。承包人另外要求增加提供的图纸和资料，其费用由承包人承担。
4.2发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自任意外流。
4.3生活污水处理工程竣工后，承包人向发包人提供完整的符合竣工验收备案的竣工图及施工技术资料和四套。

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：               职务：总监理工程师 

发包人委托的职权：详见本工程发包人与监理方的《建设工程委托监理合同》所授予监理人的所有权利，监理合同为本合同的备查文件，合同双方备查。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、各类签证，监理合同规定的需由发包人批准的其它职权。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：            职务：发包人项目经理
职权： 履行发包人工程建设现场管理的权力和义务。

7．项目经理

姓名：            职务：  项目经理  
8．发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

8.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

8.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责提供水电接口，水电费用由承包人承担。电讯设施由承包人自行解决，费用自理。
8.3图纸会审和设计交底时间：开工前及时组织。

8.4双方约定发包人应做的其他事情： / 
9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向监理提供一份总进度计划、材料供应计划、资金使用计划，经监理审核后报发包人确认。
（2）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：由承包人承担、负责。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前由承包人负责承担。发包人要求承包人采取特殊措施保护的，发生时双方另行协商。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据宁波市及鄞州区有关规定办理应办理的手续，费用由承包人自理。因承包人责任造成不良影响和罚款等均由承包人承担，与发包人无涉。

（5）施工现场清洁卫生的要求：达到街道、区、市各规定的文明施工要求。交工前，承包人应自行清理并清运完毕本工程施工范围内的所有机械、设备、材料、建筑垃圾、生活设施等所有物品，费用包含在投标报价中。

（6）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

（7）与发包人签订安全专项协议。
（8）做好现场相关的清理工作。

（9）在工程施工中，做好与发包人及时的沟通和衔接工作。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：（1）按要求办妥外来人员的暂住证、务工证、健康证、计划生育证等证件。（2）按规定进行保险。
三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在开工前根据投标承诺及工程实际情况重新编制施工组织设计，经监理审核后报发包人确认。

10.2发包人、监理人确认的时间：收齐资料后五个工作日内确认。
10.3工程开工：承包人收到监理开工通知书后，在七天内开工。
10.4工程工期：合同工期以承包人的中标工期为准。
13．工期延误

双方约定工期顺延的情况仅指：（1）不可抗力（仅指战争、地震、对宁波市有影响的恶劣自然天气等）；（2）监理和发包人同意顺延的其他情况。由上述（1）～（2）原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所致的机械台班停置、人员窝工、停工等所有损失。特殊情况协商解决。

13.2 非承包人原因造成的工期延误，承包人应及时办理签证相关手续，逾期不办或补办均不予认可。发包人按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。
四、质量与验收

15．工程质量：承包人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
承包人必须严格按照施工图纸、国家及相关部门标准和规范进行施工，并接受发包人派驻代表（监理单位）的监管。

15.1 承包人应按现行有效（即合同签订前）的国家、行业、地方和施工图设计要求及本工程施工相应的验收规范、标准和质量评定标准进行施工。承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

15.3 发包人、承包人均必须按《建设工程质量管理条例》履行相关的质量责任和义务。
五、安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格执行按照安全标准组织施工、全面做到安全生产。安全施工与检查、安全防护等费用均由承包人承担。

承包人对承包范围内所有工程项目的施工现场的安全生产负责。
（1）本工程的安全文明施工费用系工程合同价款的一部分，与工程进度款同步拨付，并按工程进度及投标确定的取费计取。

（2）承包人应当确保安全文明施工费用的专款专用，在财务管理中单独列出该费用的费用清单备查。

17、隐蔽工程和中间验收 
17.1双方约定中间验收部位：按工程建设验收规范规定。
21.安全防护

21.1安全文明施工费用包含在承包人报价工程施工组织措施费用中。

21.2承包人的安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对安全文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。

21.3监理人和发包人有权随时对承包人的安全文明施工措施的组织实施进行监督检查。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整 

23.1采用单价合同。
23.2合同价款调整范围：

    1、工程变更（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等）非承包人原因引起的工程量增减；

    2、特征描述不符（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起与工程量清单项目特征描述不符）；
    3、工程量清单缺项（招标工程量清单引起分部分项工程量清单缺项或设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因发生新增项目清单而引起工程量清单项目缺项）；
    4、工程量清单项目多列或重复计列（招标工程量清单项目与实际施工项目不符引起工程量清单项目多列、重复计列或设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起取消原有项目）；

    5、工程量偏差（招标分部分项工程量清单项目工程量与实际施工的工程量发生多算或少算等非承包人原因引起的工程量增减）；
    6、以上1~5条原因引起的施工组织措施项目变化；

23.3合同价款调整办法

23.3.1合同价款调整依据
1、（1）本合同协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）设计图纸及招标期间设计院的图纸变更联系单；（8）工程量清单报价表（含工程报价单、计算表、分析表及电子文档）；（9）有关工程的设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等。

2、宁波市建设工程造价管理处2014年3月27日发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（二〇一三年十一月）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及有关文件规定、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）和政府颁发的相关补充文件及其他。

23.3.2合同价款调整结算方法：
1、工程量的计算原则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（二〇一三年十一月）等。

    2、因工程变更（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等）和工程量偏差（招标分部分项工程量清单项目工程量与实际施工的工程量发生多算或少算等）非承包人原因引起的工程量增减：原则执行合同原有的价格（综合单价），但凡合价金额占合同总额2%及以上（不含2%）的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本工程工程数量15%及以上时（不含15%），或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时（不含25%），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价结算时执行：a、工程量增加时，若投标人投标报价高于重新组价的综合单价，则执行重新组价的综合单价；若投标人投标报价低于重新组价的综合单价，则执行投标人原投标价格；b、工程量减少时（不含工程量清单项目取消）减少后剩余部分的工程量，若投标人投标报价高于重新组价的综合单价，则执行投标人原投标价格；若投标人投标报价低于重新组价的综合单价，则执行重新组价的综合单价。重新组价办法见23.3.2第6条。

3、特征描述不符（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起与工程量清单项目特征描述不符）及工程量清单缺项（招标工程量清单引起分部分项工程量清单缺项或设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因发生新增项目清单而引起工程量清单项目缺项），其单价的确定方法为：⑴合同中有类似工程项目单价（综合单价）的，参照合同中类似的工程项目单价（综合单价）计算确定（合同中类似工程项目单价存在二个及以上时，以其中价格较低的工程项目单价为准）：a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格【原清单组价所涉及的材料与变更后的材料均属于有信息价的材料，则材料价格调整依次根据《宁波建设工程造价信息》2014年12月刊鄞州区栏、宁波市栏价格中信息价进行调整，即变更调整后的材料价=原材料投标价+（调整后的材料信息价-调整前的材料信息价），且变更调整后的材料价不得高于调整后的材料信息价；原清单组价所涉及的材料与变更后的材料均属于无信息价的材料，则材料价格调整依据市场价进行调整，即变更调整后的材料价=原材料投标价+（调整后的材料市场价-调整前的材料市场价），材料市场价以三方（发包人、监理、承包人）签证为准（如调整前的材料市场价发承包双方无法达成一致，则以招标控制价中所确定的该材料价格为准），且变更调整后的材料价不得高于调整后的材料市场价。】；b、清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；⑵合同中工程项目单价中没有类似工程项目单价的，则需重新组价，重新组价办法见第23.3.2第7条。
4、工程量清单项目多列或重复计列（招标工程量清单项目与实际施工项目不符引起工程量清单项目多列、重复计列或设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起取消原有项目），其单价执行合同原有的价格（综合单价），若合同中工程量清单项目单价存在二个及以上时，则以其中价格（综合单价）高的为准；
5、因工程变更、特征描述不符、工程量清单缺项、工程量清单项目多列或重复计列、工程量偏差引起的施工组织措施项目变化，则施工组织措施项目的取费内容及取费费率依据相应的投标费率，并按规定计取市区税金。
6、重新组价办法：
Ⅰ、工程量的计算原则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（二〇一三年十一月）等。
Ⅱ、定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及有关文件规定、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）等。
Ⅲ、施工取费：
1）道路修复工程按道路工程三类取费、污水管道工程按给水、燃气及单独排水工程三类取费、泵站水电工程、膜处理设备安装工程按水、电、暖、通风及自控安装工程三类取费、

膜处理设备土建工程按单独构筑物及其他工程三类取费、膜处理设备景观工程按单独绿化工程取费，费率取中值，税金按市区3.577%计，施工组织措施费除提前竣工增加费、特殊地区增加费不计外，其余均按中值计。安全文明施工费按非市区一般工程计，规费按甬建价[2011]13号文件规定计列，企业管理费、安全文明施工费按甬建价[2014]5号文件调整、民工工伤保险费按甬发改投资[2014]540号文件调整。
2）人工、材料信息价及机械价格指数人工、材料信息价和机械价格指数依次参照《宁波建设工程造价信息》2014年12月刊鄞州区栏、宁波市栏价格，无信息价材料参照有关文件并结合市场商情取定。按上述执行后，仍存在无信息价材料的由承包人根据发包人对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的单价，经发包人和监理在市场询价的基础上三方协商确定（以三方签证为准），价格不下浮。
3）重新组价部分的结算款（不含已签证的无信息价材料）按中标下浮率下浮。

工程结算以审计机关出具的审计结论为准。

23.3.3其它约定：

1、本工程承包人进场施工时间和完工时间的确认以发包人和监理的签证为准。

2、对招标（或投标）时未明确品牌、型号及产地的材料，承包人实际使用的材料，应以该种材料不低于投标报价为原则，如低于投标报价5%以上的结算按实调减；高于投标报价的，原则上不予调增，特殊情况由发包人说明原因并附相关详细证明性资料上报审计中心审核。
    3、施工过程中发包人有权对材料的规格、型号及数量进行合理调整，承包人须无条件服从，价格调整由双方协商解决，但不得进行利润索赔。

4、投标人在投标报价时应充分考虑按规定需承包人负责的检测、测试所发生的费用（不含发包人单独委托测试费用）；所有材料必须符合施工图、施工有关规范及环保检测要求。

5、投标人应充分考虑本工程在施工中与各专业工程施工单位交叉施工、配合、交接、验收等工作，投标人在报价时应自行考虑交叉施工对本工程的影响而增加的费用，结算时不作调整。

24．工程预付款 

24.1 本工程在合同签订后七天内并经发包人确认，支付工程预付款，预付款为合同总价的  10%  。 

24.2 工程预付款在第一次的工程进度款中全额扣回。

25．工程量确认 

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：    /   。
26．工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：分段结算与支付。本工程由财政拨款，发包人自收到财政拨款后实行按进度计量支付，全部工程完成后，工程竣工验收合格后可按鄞政办发【2002】149号文最高付至合同价的80%（含工程预付款），并经规范审计后支付至结算价的95%，余下的5%作为工程保修金。于保修期结束后一次性付清（无息）。

设计变更、工程变更等工程洽商引起合同价款的增减均不作为工程款拨付范围，待工程竣工结算时一并结算。
七、材料供应

28．对承包人采购的材料的特殊要求

28.1承包人采购材料的约定：所有材料、设备均由承包人自行采购。

28.1任何材料的进场都需提交质保单和检验报告，并经监理工程师、发包人及委托检测咨询单位验收合格后方能使用。

28.2承包人采购的材料设备必须符合设计文件和标准、规范要求，进场材料和设备应有合格证和检测报告，并应向发包人提供主要材料样品和设备资料样本。承包人在定购材料和设备一个月前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给监理人，监理人确认后，报发包人审核；检测咨询单位、监理人、发包人认为有必要派员参加选点和看样的，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，承包人方可采购。在投标时提供样品并封样的则根据样品进行采购。

28.3承包人所采购的材料设备应与投标时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等相符。

28.4直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，承包人在采购前一个月报计划和样品给发包人、监理人，经发包人、监理人认可后才能采购及大面积使用。

28.5 承包人未按要求采购设备材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

28.6实验费用：承包人除承担所有试件样品的现场试验费用外，还承担承包人委托专业试验室的全部费用。

28.7 到货查验：设备运抵现场后，承包人提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。发包人自接收承包人书面申请检验起7天内组织监理及鄞州技术监督所等单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过竣工验收为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，承包人应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，发包人有权在设备运抵现场后90天内根据承包人检验标准自己检验结果或鄞州区技术质检部门出具的检验证书向承包人提出索赔。

八、工程变更
1、工程变更和设计变更的管理权限

工程变更和设计变更除报监理审核后，最终必须报本工程发包人有关工程变更程序申报并确认。

2、当工程发生变更时，由发包人签发工程变更洽商单，重大结构变更或其他重要部位变更应有设计单位出具设计变更联系单。

3、工程发生变更均须按发包人工程变更程序申报。 

九、竣工结算与结算

1、本工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提供符合归档要求的全套竣工资料（含竣工图）六套（其中两套为原件），费用自理。所有竣工资料要求做到真实、完整。一切竣工资料必须经监理方全面核对后交发包人确认。

2、承包人应在本工程竣工验收达到约定条件后60天内提交竣工结算资料给监理方核对后交发包人，发包人应及时将工程竣工结算资料上报审计单位审计。若审计或财政部门组织社会中介机构审计的，其核减率超5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用由承包人承担，承包人在付清应承担的审查费后方可进行价款结算。

3、承包人不能按规定递交完整的结算资料不得向发包人要求结算工程余款，因此造成发包人损失的，承包人按实承担赔偿责任。

十、违约、索赔和争议

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：待审计机关出具的审计结论后30天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从31天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人不能按合同约定的时间最终完成竣工验收的，承包人应承担违约责任，其违约赔偿金额为2000元/天，累计限额为合同价款的2.0%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因未达到一次性验收合格，承担质量违约金的同时，不免除承包人质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准，质量违约金限额为合同价款的2.0%。
双方约定的承包人其他违约责任：因承包人原因未履行安全文明施工承诺，承包人应承担的违约金为合同价款的1.0%，主要机械设备到场违约金限额为合同价款的0.5%。

未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺，承包人应承担的违约金为合同价款的1.5%，考勤天数项目负责人每月到位率必须不少于80%，其他施工管理人员每月到位率必须不少于90%。项目负责人、技术负责人缺勤扣1000元/日，其他施工管理人员扣500元/日，如扣完违约金限额且情节严重的，发包人有权解除或终止本合同，并没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；项目负责人及施工现场管理人员原则不能进行更换，如因特殊原因发生更换的，必须经发包人同意，并报招标办备案，无论发包人同意与否，如项目负责人发生更换的，则扣2万元/每人/每次，其他人员更换则扣1万元/每人/每次，施工现场管理人员如不按合同认真履行职责或发包方认为不适合该岗位的，发包方可要求中标单位无条件更换，且更换的施工现场管理人员须满足浙政发【2009】22号文件规定。

合同备案时,因中标人所报人员存在在建项目等原因造成无法备案的,该人员必须进行更换,更换人员必须符合备案要求并办妥相关手续。

37．争议

本合同在履行合同过程中发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
1、提交宁波仲裁委员会仲裁；
2、依法向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。
十一、其它

39．不可抗力 

39.1双方关于不可抗力的约定：战争、地震、强台风及超强台风。

40．保险 

40.6本工程双方约定投保内容如下： 

（1）发包人投保内容：无。
（2）承包人投保内容：
1、现场所有承包方人员人身意外伤害保险、第三者人员生命财产保险和施工机械设备保险等。按鄞州区有关文件规定进行保险。

2、运至施工现场内用于工程的材料和待安装的设备及施工机械设备的保险，由承包人自理。
41．担保 

41.3本工程双方约定担保事项如下： 

签订本招标工程承发包合同前，承包人向发包人提供合同价款的  10% 的履约担保，形式为汇票或支票。
42．保修

1、本工程保修期限为竣工验收合格之日起2年，质保期内免费提供维保。

2、工程保修金为结算价款的5%。竣工验收合格之日起满2年后1个月内视保修期间履约情况，退还保修金（无息）

3、本工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

4、在质保期内，若出现工程质量问题，承包人应在接到发包人书面通知24小时内及时进场维修，未能在24小时内进场维修或无能力维修的，发包人有权可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，发包人有权从质量保修金中直接扣除并支付给他人，发包人只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知承包人。相关的维修及罚款费用每半年结算一次，并直接从质量保修金中扣除。在质保期外，承包人仍应及时提供技术服务，由此产生的费用承包人与发包人协商。

46．合同份数 

46.1双方约定合同份数：正本（业主单位、承包人）各壹份，副本共陆份，发包人执三份，承包人执三份，其中一份副本送至区招标办备案。
47．补充条款：

47.1因施工开挖造成村民房屋、围墙开裂、坍塌及其它财务受损的，所有损失均有承包人承担，与发包人无涉及。

47.2因施工造成自来水管破裂、受损，承包人应及时维修，不能影响村民的日常用水。

47.3当天开挖应当天填埋，不能影响村民日常出入通行，如特殊情况不能填埋的应向村里汇报，并向周边村民说明。

47.4因施工造成村民行走跌倒、摔伤，自行车、三轮车、电瓶车等侧翻人员受伤的，由承包人承担所有责任。

47.5施工期间应设警示，警告牌、标识标志和警戒线。

47.6施工期间对项目负责人及主要施工管理人员进行指纹考勤，考勤天数项目负责人每月到位率必须不少于80%，其他施工管理人员每月到位率必须不少于90%。项目负责人、技术负责人缺勤扣1000元/日，其他施工管理人员扣500元/日。    

47.7施工期间如发生群体性事件则由施工单位自行负责解决。

47.8中标人在施工过程中要保证80%以上的用户污水接入化粪池。

47.9中标人在签订施工合同前需提供廉政保证金及安全生产保证金。廉政保证金金额为中标价的8%；安全生产保证金金额为中标价的10%。

第五章  工程量清单

（另册提供）

第六章  图纸

（ 另行提供 ）

第七章  技术标准和要求

一、工程说明

二、工程概况

    1.本工程基本情况如下：  详见投标人须知  。

    2.本工程现场具体地理位置如下：位于鄞州区咸祥镇球山村。
现场条件和周围环境

3.施工现场临时供水管径：   承包人自行解决   。

施工现场临时排污管径：   承包人自行解决   。

施工现场临时雨水管径：   承包人自行解决   。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）：承包人自行解决。
4.现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：  根据需要，另行提供  。

5.地质及水文资料和信息数据如下：   无   。

6.承包范围

6.1承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：施工图范围内的排水、道路、水处理工程。

6.2承包范围内的暂估价项目

6.3上述暂估价项目的与本节第 6.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如： 无 。

6.4承包范围内的暂列金额项目

6.4.1关于暂列金额的其他说明：  无  。

7. 发包人独立发包项目和发包人提供的材料设备
7.1由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：  无 。

7.2承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：   无   。
7.3有关本工程质量方面的特殊要求如下：按鄞州区质量监督站规定及其他相关管理部门规定。

7.4施工场地（现场）治安管理计划的要求：开工前提供并按计划实施。

7.5突发治安事件紧急预案的要求：有应急预案。
7.6治安保卫方面的其他要求如下：与当地派出所联络，防止治安事件的发生。
7.7施工环保措施计划应当在本工程开工前7天报送监理人，监理人应在收到施工环保措施计划后14天内批复承包人。

7.8本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：无。
7.9本工程需要进口的材料和工程设备如下：/。
7.10有关进度报告的其他要求：每月提供进度月报表。
7.11有关进度例会的其他要求: 特殊情况，发包人或监理随时召集例会。
7.12本工程需要进行中间验收的部位如下：协商。

7.13本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：按施工规范要求。

7.14本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下： 无。
7.15关于计日工的其他约定：无。

7.16其他约定：无。
附表一：拟分包项目情况表
拟分包项目情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	营业执照号码
	
	资质等级证书号码
	

	拟分包的工程项目：污水处理设施施工
主要内容：详见本项目施工图
	分包人已做过的类似工程

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：环保工程专业承包企业必须在鄞州区备案并具有相关的膜技术施工业绩（提供中标通知书、施工合同、验收报告及政府认可的官方网站上公示的中标公示，如非政府认可的官方网站上公示的中标公示或无政府认可的官方网站上公示的中标公示，则需提供从项目立项、开工到竣工的全套资料）的复印件放入商务标。
总承包单位：(公章)                               分包单位：(公章)
法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                    （签字或盖章）

日      期：                                       日      期：

附表二：银行交款证明
银行交款证明

	（此处复印有效的银行交款证明）




投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

                        日    期：     年     月     日
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