临汾市污水处理厂中水回用工程招标公告
招标编号：SXEBC-2013-LFRD-ZS
1.招标条件
本招标项目已由相应政府发展部门同意建设，项目建设单位为山西省电力勘测设计院临汾热电工程总承包项目部（以下简称“项目单位”），建设资金来自项目单位自有资金，招标人为山西临汾热电有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
招标人委托山西电能工程招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就临汾市污水处理厂中水回用工程提交密封的有竞争性的投标文件。
2.招标范围
详见项目一览表。
3. 投标人资格要求
3.1 中华人民共和国境内注册的独立法人，并具备承担招标项目的能力；
3.2 资质要求：投标单位应具有市政工程专业总承包贰级及以上资质；拟派驻的项目经理须持有二级及以上注册建造师（市政工程或机电工程专业）或临时注册建造师注册证；
3.3近三年独立承担过不少于3项以上同类项目业绩，处理后水质符合国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002一级A水质标准的已验收合格的城市污水处理工程；
3.4具有有效的安全生产许可证；

3.5近三年未发生重大安全及质量事故；
3.6近三年无履约不良、因质量和安全问题被投诉处理、财务恶化等现象；
3.7本次不接受联合体投标。

4.招标文件的获取
4.1 报名及购买招标文件时间：2013年5月14日－2013年5月20日，每天上午9：00至12：00，下午15：00至18：00接受报名(节假日正常休息)。
报名联系人：沈  洁      0351－3727804

报名地点：山西省电力公司供应商服务大厅（太原市南肖墙12号向西100米）
4.2  招标文件售价：300元，招标文件售后不退。
购买招标文件方式：现场购买
购买招标文件地点：山西省电力公司供应商服务大厅
购买方式：电汇
5.投标文件的递交
5.1纸质投标文件集中递交时间：2013年6月5日8:00-9:00

投标文件集中递交地点：山西电力大厦（太原市迎泽大街39号）
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年6月5日上午09:00，地点为山西电力大厦（太原市迎泽大街39号）。
5.2逾期送达或者未送达指定地点的纸质投标文件，招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件。
6.发布公告的媒介
本次招标采取公开招标方式，招标代理机构仅在 “山西招投标网”、“中国招标与采购网”上发布招标公告，招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。
7.联系方式
招标代理机构：山西电能工程招标代理有限公司
地址：太原市五一路77号铜锣湾国际公寓B座12层
邮编：030001

开户银行：太原市交行上官巷支行
开户名称：山西电能工程招标代理有限公司
账号：141000613018010106921

收款人名称：山西电能工程招标代理有限公司
收款联系人：邓原珍
电    话：0351-3722721
2013-5-14
附件1：项目一览表
	序号
	工程名称
	工程概况
	工期要求

	1. 
	临汾市污水处理厂中水回用工程
	满足中水深度处理工程（日处理水量1万吨）正常运行、供水所必需的已有设备检修、设备选择、采购、运输与储存、制造与安装、土建施工、系统单体调试、配合试运、考核验收、消缺、培训和最终交付使用等。
	2013.9.30完工


附件2：招标范围
工作范围包括但不限于以下部分：中水深度处理工程及其附属系统已安装设备的检修、维护及未完工程的供货、安装、调试工作。详见下表：

	序号
	各设备系统
	项目现状
	存在问题
	工作范围

	1
	提升泵房
	潜污泵3台， 2用1备
	钢梁未装，超声波液位计未装。设备未试运。健康状态待定。
	检查、维护、完善

	3
	曝气生物滤池系统
	共8座，每座可单独运行，其中7座设备及滤料安装完成。1座缺30%滤料。
	控制系统未安装，设备除反洗系统外09年曾手动进行过单体调试，健康状态基本正常。但电动门外观锈蚀严重。
	本次检修维护4座滤池及其配套设施。

	4
	机械絮凝系统
	
	2台污泥泵未安装，上部搅拌器锈蚀严重
	安装污泥泵，检修维护

	5
	斜管沉淀系统
	2套，设备已安装
	斜管已老化，需更换；刮泥机外观锈蚀严重，未调试，健康状态待定
	对一套斜管沉淀池检查、维护、完善。

	6
	循环水池
	500 m3
	已建设
	检查、维护

	7
	中间水箱
	
	已建设
	检查、维护

	8
	膜处理车间
	
	构筑物已建好，设备未安装
	供货、安装、调试。尽可能利用已有设备基础。

	9
	加药间
	设备已安装
	管道连接未完善。
	检查、维修、安装、完善

	10
	加氯间
	设备部分安装
	加氯机及仪器仪表系统未安装，管道系统未完善
	利用已有设备基础采购、安装、调试

	11
	高压配电室
	
	高压线未接入。
	高压电缆采购、敷设

	12
	清水池
	2×2250 m3
	已建成
	检查、维护

	13
	送水提升泵房
	卧式离心泵4台，3用1备

参数：Q＝416.7 m3／h。
	已建成
	扬程达不到我公司要求，需改造

	14
	电气系统
	
	膜处理系统未开工，其余系统完成70%
	电缆购买、安装。系统检查、修理

	15
	控制及通讯系统
	
	未开工
	设备采购、安装

	16
	采暖系统
	
	未安装
	设备采购、安装

	17
	土建部分
	
	基本完工，有部分门窗、楼梯轻微损坏、膜处理车间未装修
	施工完善

	18
	起吊设备
	
	
	检修、维护、补充

	19
	备品备件及专用工具
	
	
	供货

	20
	设备试验、检验、验收
	
	
	

	21
	调试
	
	
	调试用药品、材料购买

	22
	其它配套工作
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